附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大同市水利灌溉服务中心御河灌区西干渠12+500～14+530段渠道衬砌工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市水务局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市水利灌溉服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 340万元 |  | 340万元 |  | 340万元 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 340万元 |  | 340万元 |  | 340万元 | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目于年内实施完成，完成投资340万元，改善灌溉面积0.48万亩。 |  |  |  |  |  |  |  | 项目于年内实施完成，完成投资340万元，改善灌溉面积0.48万亩。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1： 渠道衬砌2.03km |  | 土方开挖 |  | 15959.86m3 | 20574.46m3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 土方填筑 |  | 2542.76m3 | 2968.18m3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 混凝土 |  | 1900.08m3 | 1870.08m3 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 浆砌石 |  | 5034.40m3 | 4923.60m3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 砂砾石 |  | 812.00m3 | 779.20m3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 沥青木板 |  | 979.732 | 790.882 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 垃圾清运 |  | 1184.19m3 | 1587.11m3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 原土夯实 |  | 16240.00m2 | 15584.03m2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 弃土堆放 |  | 13417.10m3 | 17606.28m3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： 竣工验收单元工程合格率 |  |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： 计划完工时间 |  |  |  | 2021年底完工 | 2022年7月15日 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： 投资控制 |  | 建筑工程 |  | 305.26万元 | 313.57万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 临时工程 |  | 6.11万元 | 6.10万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 独立费用 |  | 20.33万元 | 20.33万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预备费 |  | 8.30万元 | / |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： 改善灌溉面积 |  |  |  | 0.48万亩 | 0.48万亩 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： 发挥功能年限 |  |  |  | 30年 | 30年 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： 受益乡村村民满意度 |  |  |  | ≧90% | 85% | 10 | 8.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.5 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目于2022年4月8日开工，2022年7月15日完工，单元工程质量全部合格。 项目预算总投资340万元，完成总投资340万元，于2021年底前资金全部到位，完成投资与预算持平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 项目按批复工程内容、按期实施，如期完成。工程质量合格，投资控制合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 项目实施后，可改善灌区灌溉面积0.48万亩，提高受益区粮食产量，增加农民收入。同时灌区水利工程得到修复，为灌区可持续发展创造了条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 经对受益乡村部分农民随机问卷调查，满意度95%，群众对项目十分满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 在项目实施过程中，严格执行水利工程建设程序，确保工程保质保量如期完成，并发挥投资效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 资金到位不及时，影响施工工期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 希望财政年初预算资金及时下达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |