| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 院校合作专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 500 | 500 |  | 198.47 |  | 10 |  | 39.69% |  | 3.69 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 500 | 500 |  | 198.47 |  | 10 |  | 39.69% |  | 3.69 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以“特”“优”农业发展需求为导向，依托山西农业大学等高校和科研院所，以政产学研合作为手段，聚焦现代农业科技创新与成果转化，助力区域现代农业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  | 立项开展科技研发合作项目5个，并建立试验示范基地，助力全市黄花、设施蔬菜和农产品加工产业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展实施试验示范及研究项目 |  |  | ≧3 | 5 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 日常工作保障率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 日常工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：成本控制 |  |  | 500万元 | 198.47万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 提升区域农业科技水平，促进农业高质高效发展 |  |  | 促进 | 促进 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 相关人员满意度 |  |  | 90%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.7 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 基本情况：共实施科技研发项目5个（高保温日光温室番茄高效栽培病虫害绿色防控技术集成示范和培训，大同市设施蔬菜主要害虫安全防控有机新技术研究与集成示范，黄花菜蓟马有机综合防控体系研究，基于机器视觉的智能黄花菜采摘机的设计与研究，中央厨房菜肴工业化转换及新产品研发）。预算执行情况：申报预算300万元，实际拨付到位200万元，专款专用，执行198.467489万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 建立试验示范基地4个，形成可示范推广的集成配套新技术、新产品不少于4项（套），开发样机1台，申报发明专利不少于1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 提高我市黄花、设施蔬菜和农产品深加工产业的科技水平，引领并辐射带动全市相关产业的高质高效发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 充分发挥我市有特色农业产业基础和山西农业大学等高校科研院所的人才与科研优势，始终坚持立足政产学研融合，针对我市特色产业当前面临的主要问题、瓶颈等问题，以实际需求为导向，在邀请专家进行广泛实地调研的基础上，开展项目的立项实施工作，支持开展具有导向作用先进技术成果的转化应用，重点领域先进适用技术的综合集成和示范应用，提升农业产业化水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 1.实际下达资金缺口大，对项目实施的广度和深度造成影响。 2.受疫情影响，技术人员行动受限，无法第一时间赴项目基地开展工作，一定程度上影响了项目的开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 进一步强化项目重点，优化项目预算支出结构；克服疫情不利影响，创新工作方式，协调人力资源配置，确保项目的立项实施管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |