|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |
| 项目名称 | 大同市现代渔业示范基地维修改造升级项目 |
| 主管部门 | 大同市农业农村局 | 实施单位 | 大同市现代农业发展中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 37.94 | 10 | 37.9% | 3.8 |
| 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 37.94 | — | 54.2% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 温室大棚维修工程 | 实际完成温室大棚工程工程量80% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工程量 | 完成 | 80% | 60 | 48 | 1.资金拨付迟缓；2.天气寒冷，无法施工。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：合格 | 是否 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时 | 是否 | 否 | 5 | 0 | 1.资金拨付迟缓；2.天气寒冷，无法施工。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：70 | 70 | 37.94 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：示范作用 | 强弱 | 强 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：是否满意 | 是否 | 是 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 83 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目年初预算100万元，财政实际拨付70万元，由于预算资金到位迟缓，冬季天气寒冷无法施工，项目完成工程量80%,按照基本建设资金拨付规定，只能拨付给施工单位资金60%。 |
| 产出情况及分析 | 经项目单位和监理单位验收，所建工程合格。 |
| 效益情况及分析 | 该项目在全市渔业方面具有示范带动作用。 |
| 满意度情况及分析 | 所建工程满意。 |
| 主要经验做法 | 1.成立项目领导组和实施组，加强了对项目的组织实施。2.认真编制招标控制价。3.按规定执行项目招投标。4.加强项目监理。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 1.财政预算资金到位迟缓。2.冬季天气寒冷无法施工。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 1.尽早拨付项目资金。2.抓紧施工进度。 |