附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中专教育培训及招生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 山西省农业广播电视学校大同市分校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15 | 15 |  | 5.85 |  | 10 |  | 39% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 | 15 |  | 5.85 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对在校的2018-2020级中专学员进行教学教学、考试、毕业，完成2021年招生计划 |  |  |  |  |  |  | 2018-2020年教学、考试、毕业全部完成，2021年招生计划超额完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：招生人数 |  |  | 100 | 191 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：考试合格率 |  |  | 95% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：完成工作及时性 |  |  | 12月20日 | 10月30日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：资金节约率 |  |  | 20% | 61% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 提高学员整体素质 |  |  | 提高 | 提高 | 30 |  | 25 |  | 学员基础参差不齐，学习能力需要加强 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：满意度 |  |  | ≥85 | >90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按照年初计划招收两个班100人，对农业生产技术进行中专学历教育， 实际招收191人，农业企业经营管理28人，动物疫病防治专业163人预算15万元，比原计划多招收91人，完成全年计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 考试合格率年度指标值95%，实际完成100%，达到年初计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 计划学员整体学业水平达到业余中等专业大于等于70%，通过考评，实际达到业余中等专业水平67%，学员对理论学习积极性有待提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 学生满意度大于85%，比年初计划多5个百分点，达到年初计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 按照年初既定的计划完成教学、培训、考试，通过教学培训进一步了解学员的学业水平，对今后的工作提出新的研究方向和思路。2021年培训工作主要要求学员主动在中央农广校和省农广校相关网站学习，节约了培训费用，2021年我校采取学员集中到我单位办公楼考试，节约了租用考场费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 1.学员基础参差不齐，学习能力需要加强，学习的主动性需要在今后的教学管理上继续引导提高。2.学员的操作能力有待在今后的生产工作中继续学习和提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 经过研究，2022年工作中我单位计划运用多媒体技术，采取线上教学答疑的方法，激发学员的学习主动性积极性，教师经常了解学员实用技术中遇到的最难以解决的问题，提高教学服务农业农村水平和质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |