附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | J屠宰监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市农业综合行政执法队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 12.03 | 12.03 |  | 6.60 |  | 10 |  | 55% |  | 5.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 12.03 | 12.03 |  | 6.60 |  | — |  | 55% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障市场执法、农产品质量安全等工作的正常顺利开展 |  |  |  |  |  |  | 保障市场执法、农产品质量安全等工作的正常顺利开展 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：经费保障人数 |  |  | ≤51 | ≤51 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：检查点覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：检查人员到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：检查时间 |  |  | 2021年全年 | 2021年全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：差旅费控制在预算内 |  |  | 180元/人/天 | 180元/人/天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：办公费控制在预算内 |  |  | 实报实销 | 实报实销 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：保障日常工作正常运行 |  |  | 保障 | 保障 | 30 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：工作人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目执行期按照财政预算统筹安排，压缩预算资金，按照财政统筹安排，合理运用财政资金，但是财政未能拨付全部资金，该项目只完成预算任务的60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 在资金有限的情况下全面保障市场执法、农产品质量安全等工作的正常顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 及时保障了市场执法、农产品质量安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 按照省农业厅、市农业局的统筹安排，由执法队员进行集中执法、交叉执法。项目主要用于支付执法队员的差旅费、办公费、车辆使用费等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 项目经费实报实销，在预算安排上难以精确把握，尤其遇到突发事件，容易出现经费不足的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |