| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | J购买EMS快递服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市规划和自然资源局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市不动产登记中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 |  | 18.5094 |  | 10 |  | 37.02% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 |  | 18.5094 |  | — |  | 37.02% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项目为单位经常性项目，进一步优化了营商环境，并实现了群众办理不动产登记业务只跑一次路的便捷，做到了便民利民。 |  |  |  |  |  |  | 年初预算安排50万元，已使用18.5094万元。因为疫情等客观原因的影响，预算绩效指标执行率离项目绩效目标还有一定差距，但总体完成质量还是较高。因疫情原因，该项目开展较晚，预算执行率差。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：邮递量完成数 |  |  | 3.8万本 | 1.4万本 | 4 |  | 2 |  | 按照时间节点完成时间任务，部分达到年度目标并有一定效果 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 指标2：省内邮费 |  |  | 11元/件 | 11元/件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 指标3：省外邮费 |  |  | 20元/件 | 20元/件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：邮递工作保障率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：邮递时间 |  |  | 1月-12月 | 1月-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：总成本 |  |  | 50 | 18.5094 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：解决群众 “多跑腿”问题 |  |  | 解决 | 解决 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目实施情况：项目实施达到预定效果。 预算执行情况：年初预算安排50万元，已使用18.5094万元。因为疫情等客观原因的影响，预算绩效指标执行率离项目绩效目标还有一定差距，但总体完成质量还是较高。因疫情原因，该项目开展较晚，预算执行率差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 从项目产出评价情况来看，全部完成各项产出目标，较好完成了本单位工作职能。其数量指标、质量指标、时效指标均已按目标完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 从项目效益评价情况来看，项目有序推进，基本完成，初步实现了预期目标。通过本项目的实施，确保了项目工作的稳步推进，其社会效益指标和可持续影响指标均已按目标完成。解决群众多跑路的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度指标按目标完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目资金管理。2021年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障各项工作正常高效运行。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映本单位工作目标和任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 通过绩效自评，发现项目绩效管理存在的主要问题为：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。二是个别绩效目标未能按预期完成。个别绩效指标由于机构改革职能调整和项目的特殊性，以及疫情影响等原因，造成绩效目标未能按预期完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 针对自评发现问题，我单位积极采取措施，下一步分别从以下几个方面改进项目支出绩效管理工作: 一是多措并举，提高绩效管理水平。我单位意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。在加强学习的同时，积极参加绩效管理培训等系列举措，进一步提高绩效管理认识及能力水平。 二是加强预算编制，加快资金执行效率。我单位在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；在预算执行过程中，加强财务日常管理，督促各资金使用部门加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。 三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。制定相关制度，将绩效管理纳入项目管理全流程。启动绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，进一步提高我单位资金执行效率和使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |