附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中职学校免学费补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市财政局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市高级技工学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 254.25 |  | 250.25 |  | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 254.25 |  | 250.25 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施中职免学费政策，帮助学生顺利完成学业，增强家长供子女就读职高的信心，加快职业教育发展步伐。 |  |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：免学费受助学生数 |  |  | 1017 | 1017 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：拨付足额率：每年实际拨付免学费资金占应应拨付免学费资金百分比 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：拨付资金及时度：每年按照春秋两季拨付资金，春季资金在6月30日前，秋季资金在12月 31日前拨付。 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：全年发放标准/人 |  |  | 0.25 | 0.25 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：减少辍学率：每年由于享受免学费资金避免辍学的学生人数占总享受免学费学生人数的百分比 |  |  | 100% | 92% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：社会满意度 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：学生满意度：通过对符合标准学生进行资助，使受助学生达到满意的人数占总享受免学费学生人数百分比 |  |  | 100% | 95% | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：家长满意度 |  |  | 100% | 95% | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | - 确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担。 - 弥补教学经费不足，完成全年教学任务。 - 促进中职教育事业健康发展，保障教育的公平性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 该项目2021年已全部完成，为社会培养一批专业的优秀技术人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 应助尽助减轻学生家庭的经济负担,让学生可以安心地学习，让学生懂得去感恩,从而认真去学习，收到了良好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 学生和家长都很满意，除了减轻家长的负担，还能学到更好的专业技能，避免了部分学生无学上，难上学而造成人生的止步，给社会带来不好的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 学生从入学开始的宣讲，学生准备资料、收集资料、审核、申报、审批、发放等流程，严格按照国家助学金文件的要求执行，各部门紧密配合，达到应助尽助，让学生和家长都很满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 1.资助专项管理工作及专项管理人员的缺乏。完善的资助管理系统是资助工作顺利落实的基础，一套科学有效的流程能有效解决资助过程中遇到不必要的麻烦。 2.中等职业学校免学费工作实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校免学费工作负主要责任。中等职业学校应当加强财务管理，建立规范的预决算制度，按照预算管理的要求，编制综合预算，收支全部纳入学校预算管理，年终应当编制决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 中等职业学校应当加强财务管理，建立规范的预决算制度，按照预算管理的要求，编制综合预算，收支全部纳入学校预算管理，年终应当编制决算。管理部门应当加强学生学籍管理，建立健全学生信息档案，保证享受免学费政策的学生信息完整和准确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |