附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公务员培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共大同市委组织部 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市公务员教育中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 130.73 |  |  | 55.57 | 10 | 42.51% |  |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 130.73 |  |  | 55.57 | — | 42.51% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量地完成全年公务员培训任务 |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 培训人数 |  |  | ≥800人 | ≥700人 | 10 |  | 8 | 疫情原因 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 培训考核通过率（%） |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 9 | 个人能力差异 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 培训完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 培训学员伙食费 |  |  | =60人/天/元 | =60人/天/元 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 公务员培训成本指标 |  |  | ≤130.73万元 | =55.57万元 | 15 |  | 12 | 疫情原因 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 公务员行政和工作效率 |  |  | 提高 | 提高 | 20 |  | 18 | 个人能力差异 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 培训公务员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 基本完成2021年公务员初任和任职培训任务，因为疫情原因，最后一批任职培训延期进行培训；根据年初预算进行各项支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 很好地按年初预算人数完成了当年的培训任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 有效地提高了公务员行政和工作效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 培训的和相关公务员群体很满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 专款专用，审批程序规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |