附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 招聘特岗教师经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 25 |  | 25 | 22.56 |  | 10 |  | 90.24% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 16 |  | 16 | 13.74 |  | — |  | 97.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 9 |  | 9 | 8.81 |  | — |  | 85.91% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在日常资金管理工作中首先保障单位的基本运转，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件 |  |  |  |  |  |  | 在日常资金管理工作中首先保障单位的基本运转，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 招聘特岗教师人数 |  | ≥150 |  | 160 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 提高农村教师队伍的整体素质 |  | 提升 |  | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 支付的及时性 |  | 及时 |  | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 及时解决农村学校师资总量不足 |  | 及时 |  | 及时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 报销金额严格按照有关规定执行 |  | 合理 |  | 合理 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 促进城乡教育均衡发展 |  | 促进 |  | 促进 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 创新农村学校教师的补充机制 |  | 明显提高 |  | 明显提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 师生满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 通过项目实施，不断改善大同市农村的教学条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 推动农村教育资源的发展，进而推动农村的整体发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 师生满意度≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 要根据农村的实际情况，进行招聘特岗教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 特岗教师中途离职了，孩子又没老师了，这是不容回避的现实问题。特岗教师是招进来了，服务期未满中途离职，甩手走人，农村学校留不住特岗教师，农村教师师资依然频繁流失，这一问题确需重视。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 把特岗教师招进来，更要留得住，要从多方面着手，尽力解决特岗教师他们的实际困难。困难是多重的，问题是具体的。无论是对待其有岗无编的身份，还是待遇薪资保障上，都得转换新思路，拿出新举措，走出新路子。要用待遇留人，事业留人，感情留人。方方面面总得想法子要把特岗教师能留的留下来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |