附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | X通航学院运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 山西通用航空职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 948 | 645.12 |  | 645.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 948 | 645.12 |  | 645.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障学校管理教学工作正常运行、教辅工作正常开展，改善办学条件，提高教育教学水平，推动高职教育发展 |  |  |  |  |  |  | 保障学校教学、教辅工作正常开展 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 运行经费覆盖教职工人数（人） |  |  | ≥100人 | 100 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 运行经费覆盖学生人数（人） |  |  | ≥1500人 | 1706 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 运行经费保障率（%） |  |  | =100% | 68.05% | 20 |  | 17 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021.12前 | 2021.12前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 目标成本 |  |  | ≤948 | 645.12 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 提高高职学校办学条件 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 师生满意度（%） |  |  | ≥90% | 93% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 94 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按照绩效目标积极实施项目并执行预算，为学院管理教学工作提供必要支持，保障日常运行，改善办学条件，提高教育教学水平，推动高等职业教育发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 为学院管理教学工作正常进行提供必要保障，及时支付相关费用，保质保量完成服务，在成本指标范围内，持续改善办学条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 提高高职院校办学条件，保障学校教学、教辅工作正常开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 普遍得到学校师生的认可和满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 设立学院运行经费项目，对学院运行过程中的必要费用支出进行资金支持，保障学院各项工作的平稳有序进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 由于项目资金未予全额拨付，项目实际支出低于年初预算，产生指标差异。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 进一步加强项目预算制定与安排，提高预算效率及预算执行水平，预决算准确度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |