附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中餐烹饪专业高水平实训基地项目、机电技术应用专业高水平重点专业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市第二高级职业中学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 252.65 | 252.65 |  | 251.5 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 252.65 | 252.65 |  | 251.5 |  | — |  | 99.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强学校烹饪、机电专业教育教学工作硬件保障，改善实习实训教学条件，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。 |  |  |  |  |  |  | 提高两个专业建设水平，提升人才培养质量，加强学校教育教学硬件保障，改善实习实训办学条件，推动教育教学改革进程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：中餐热菜实训室 |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：菜品研发实训室 |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：中西式面点实训室 |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：基本功实训室（咖啡调酒实训室） |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：机电专业电梯实训室改造 |  |  | 电梯实训室改造2次 | 电梯实训室改造2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：安装验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：及时投入 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：中餐热菜实训室 |  |  | 28.6万元 | 28.6万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：菜品研发实训室 |  |  | 56.3万元 | 56.3万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：中西式面点实训室 |  |  | 58.5万元 | 58.5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标4：基本功实训室（咖啡调酒实训室） |  |  | 56.6万元 | 56.6万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标5：机电专业电梯实训室改造 |  |  | 51.5万元 | 51.5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：采购先进设备提高教学水平 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：学生家长对教学效果满意 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：采购设备符合环保要求 |  |  | 无污染 | 无污染 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：职教领域具有影响力 |  |  | 有 | 有 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：师生对项目满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 提高烹饪、机电专业建设水平，提升人才培养质量，加强学校教育教学硬件保障，改善实习实训办学条件，推动教育教学改革进程。项目按预算实施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 改善烹饪、机电两个专业办学条件，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 加强学校中餐烹饪、机电专业教育教学工作建设水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 普遍得到学校师生的认可和满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 加强学校教育教学工作硬件保障，为学生的个性发展提供平台，同时满足师生实训环境的需求，提升学生的社会竞争力，提高对社会服务的能力，为学校教学质量提升做好服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 在设备的规范使用和维护上，还需完善系统的详细的制度流程，在学生的个性发展上，学生的主动性不强，原因是学生只注重学习成绩的高低，对自身素质的发展仍需引导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 在设备的使用和维护上加强管理，加强对专业教师的培训，同时多引导学生自发的培养个人兴趣发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |