|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）：大同市动物疫病预防控制中心 （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重大动物疫病防控和动物防疫补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | | 实施单位 | 大同市动物疫病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | | 236 | 236 | | 233.53 | 100 | | 98.95% | | 94 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | | 236 | 236 | | 233.53 | — | | 98.95% | | — |
|  | | 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
|  | | 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障17个定点养殖场点定点监测开展  发放2019年8个养殖场“先打后补”补助经费  保障购买动物防疫社会化服务开展 | | | | | | | 17个定点养殖场点定点监测顺利开展  8个养殖场2019年“先打后补”补助按时发放  购买动物防疫社会化服务顺利开展 | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | | 重大动物疫苗接种数量（万头份）） | | | 4200万头份 | 4000万头份 | 7 | 6 | |  | |
| 标 | 鸡新城疫四系接种数量（万羽份） | | | 9000万羽 | 8000羽 | 8 | 7 | |  | |
|  | …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 质量指标 | | 重大动物疫情处置达标率（%） | | | 100%% | 100% | 10 | 9 | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 时效指标 | | 重大动物免疫及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 成本指标 | | 动物疫苗接种成本 | | | 186万元 | 181.9万元 | 8 | 8 | |  | |
|  | 鸡新城疫四系接种成本 | | | 132万元 | 127.9万元 | 7 | 7 | |  | |
|  | …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益 | |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 指标 | | 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 社会效益 | | 重大动物免疫社会满意度 | | | 100%% | 100% | 40 | 38 | |  | |
|  | 指标 | | 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 生态效益 | | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 指标 | | 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 可持续影响指标 | | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  | …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度（%） | | | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |  | |
|  | 指标 | 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 资金使用率为98.95% | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 免疫质量良好和免疫效果（除布病以外其他强制免疫病种群体免疫抗体平均合格率达国家要求标准70%以上）达标，定点监测工作进展顺利。 | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种防治监测效果良好，无重大动物疫情发生。 | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 养殖场户满意率100% | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 1、及时开展动物免疫强制免疫和定点监测工作。  2、积极开展“先打后补”和购买动物防疫社会化工作 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主要问题及原因分析 | | |
| 下一步改进措施及 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 管理建议 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）：大同市动物疫病预防控制中心 （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 专项业务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 市农业农村局 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 大同市动物疫病预防控制中心 | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | |  | | | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| （万元） | | | 年度资金总额 | | | | | | 10 | 10 | | | | 7 | | | 100 | | | | 70.00% | | | | 93 | |
|  | | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | 10 | 10 | | | | 7 | | | — | | | | 70.00% | | | | — | |
|  | | | 上年结转资金 | | | | | |  |  | | | |  | | | — | | | |  | | | | — | |
|  | | | 其他资金 | | | | | |  |  | | | |  | | | — | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 弥补共用经费不足，为我单位正常开展工作提供后勤保障 | | | | | | | | | | | | | 按规定完成规定支付项目 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | 年度 | | 实际 | | | 分值 | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 效 | 指标值 | | 完成值 | | |
| 指 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 购置办公用品、水电等所需费用 | | | | | 10万元 | | 7万元 | | | 15 | | | 14 | | |  | | | |
| 标 |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | …… | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 质量指标 | | | | 办公用品等验收合格率 | | | | | 100%% | | 100% | | | 10 | | | 9 | | |  | | | |
|  | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | …… | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 时效指标 | | | | 支付办公用品、水电等及时性 | | | | | 及时 | | 及时 | | | 15 | | | 13 | | |  | | | |
|  | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | …… | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 成本指标 | | | | 按规定标准安排支出 | | | | | 小于等于10万元 | | 实际支出7万元 | | | 10 | | | 9 | | | 1、财政核准支出70%。 | | | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | …… | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 效益指标 | | 经济效益 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 指标 | | | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 社会效益 | | | | 确保日常工作正常运行 | | | | | 100% | | 100% | | | 40 | | | 39 | | |  | | | |
|  | 指标 | | | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 生态效益 | | | | 指标1： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 指标 | | | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 可持续影响指标 | | | | 指标1： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | …… | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 满意度 | | 服务对象满意度指标 | | | | 工作人员满意度（%） | | | | | 满意 | | 满意 | | | 10 | | | 9 | | |  | | | |
|  | 指标 | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | …… | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 93 | | |  | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | | | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 按财政拨款要求完成预算70%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 基本保障单位正常业务工作运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 单位职工基本满意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 满意度95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要问题及原因分析 | | | | | |
| 下一步改进措施及 | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理建议 | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 残疾人保障 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 农业农村局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 动物疫病预防控制中心 | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | | | 得分 | |
| （万元） | | | | 年度资金总额 | | | | 4.91 | | | 4.91 | | 4.91 | | | 100 | | | 100% | | | | | 99 | |
|  | | | | 其中：当年财政拨款 | | | | 4.91 | | | 4.91 | | 4.91 | | | — | | | 100% | | | | | — | |
|  | | | | 上年结转资金 | | | |  | | |  | |  | | | — | | |  | | | | | — | |
|  | | | | 其他资金 | | | |  | | |  | |  | | | — | | |  | | | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 按预算核定支付残疾人保障金 | | | | | | | | | | | 按预算核定支付残疾人保障金 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | 实际 | | 分值 | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 效 | | 完成值 | |
| 指 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 指标1残疾人保障金 | | | | | 4.91 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 标 | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 质量指标 | | | | 指标1： | | | | | 全部到位 | | 15 | | | 15 | | | |  | | | |
|  | |
|  | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 时效指标 | | | | 指标1： | | | | | 及时 | | 15 | | | 15 | | | |  | | | |
|  | |
|  | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 成本指标 | | | | 指标1： | | | | | 4.91 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 效益指标 | | 经济效益 | | | | 指标1： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 指标 | | | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 社会效益 | | | | 指标1： | | | | | 关爱残疾人 | | 40 | | | 39 | | | |  | | | |
|  | | 指标 | | | |
|  | |  | | | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | | 生态效益 | | | | 指标1： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 指标 | | | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 可持续影响指标 | | | | 指标1： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | 满意度 | | 服务对象满意度指标 | | | | 指标1： | | | | | 满意 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 指标 | | 指标2： | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | …… | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 99 | | | |  | | | |
| 项目绩效分析 | | 自评结果分析 | | | | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 资金使用率为100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 残疾人就业权益得到了有效的保障 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 保障了我市残疾人就业权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 残疾人满意度为100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要问题及原因分析 | | | | | |
| 下一步改进措施及 | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理建议 | | | | | |