附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传交流工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 11 | 11 |  | 1.7 |  | 10 |  | 15.45 |  | 1.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 11 | 11 |  | 1.7 |  | 10 |  | 15.45 |  | 1.5 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初预算资金11万元主要用于接待来同访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来同进行公务活动的外国驻华外交人员等，承担对外友好城市有关工作，指导各县区对外友好的交往活动、全市民间对外交往活动等。 |  |  |  |  |  |  | 当年实际执行1.7万元，与柬埔寨暹粒市签署建立友好城市关系协议书，进一步强化大同市与日本大牟田市的友城交往，开展我市与日本大牟田市结好40周年相关活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 接待次数 |  |  | 5次 | =1次 | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 友城交往联络 |  |  | 10次 | 10次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：成功建立友好城市 |  |  | 1对 | 1对 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：活动开展时间 |  |  | 全年 | 上半年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：是否按预定进度完成 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：接待费用 |  |  | 8万 | =1.3万 | 12.5 |  | 0.26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：电话费、邮寄费等 |  |  | 2万 | =0.4万 | 12.5 |  | 0.08 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 指标1：工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：群众认可度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：参与人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：跟踪反馈机制健全性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：工作人员工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 47.84 |  | 稍有偏差，根据疫情防控需求有所调整。 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实施情况按预算要求及时完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 2021年外交活动结合疫情防控需求及时调整开展活动及时有效，繁荣和发展大同外事事业，加强和促进全市的精神文明建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 高度重视友城工作，按照“优化布局，增量提质”的工作思路，进一步加强统筹谋划和顶层设计，面向全球谋篇布局，着力完善工作机制，发挥平台作用，推进务实合作，推动友城工作健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 由于疫情影响以及财政缩减，防控疫情避免聚集导致活动开展方式存在局限性，不够多样化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 积极参加线上交流活动，丰富民间对外交往形式，支持我市文化艺术和媒体“走出去”，打造具有我市特色的对外交流品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 驻村帮扶工作人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 14 | 14 |  | 9.8 |  | 10 |  | 70% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 14 | 14 |  | 9.8 |  | 10 |  | 70% |  | 7 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初预算资金14万元主要用于14名驻村工作人员补助发放。 |  |  |  |  |  |  | 当年实际执行9.8万元，主要用于驻村工作人员补助发放。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：驻村工作人员数量 |  |  | 4人 | 4人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：服务扶贫户 |  |  | 55户 | 50户 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：下乡慰问活动 |  |  | 3次 | 3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：帮扶质量提高 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：入户走访率 |  |  | 100% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：活动开展及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：日常工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：补助差旅费 |  |  | 14万 | =9.8万 | 5 |  | 3.5 |  | 因驻村人员返回 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：帮扶成果 |  |  | 定性 | 巩固 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：群众认可度 |  |  | 定性 | 认可 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：参与人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：跟踪反馈机制健全性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：驻村人员工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 69 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实施情况按预算要求及时完成,开展了驻村帮扶工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 2021年帮扶工作基本完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 参照往年，开展帮扶工作，入户慰问。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 由于疫情影响以及财政缩减，防控疫情避免聚集导致活动开展方式存在局限性，不够多样化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 创新工作方式，广泛开展帮扶活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 赴台工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6 | 6 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6 | 6 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织经贸等赴台团入岛，吸引台资企业来大同投资兴业。 |  |  |  |  |  |  | 疫情原因未能赴台 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 73 | 73 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 73 | 73 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 部门负责管理全市因公出国工作，审批县处级以下及经贸、科技人员因公临时出国和邀请外国相关人员来同事项。 |  |  |  |  |  |  | 疫情原因未能完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公益二类事业单位政府购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 45.5 | 45.5 |  | 45.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 45.5 | 45.5 |  | 45.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下属事业单位（大同市国际交流外事服务中心）人员工资 |  |  |  |  |  |  | 当年实际执行45.5万元，主要为大同市国际交流外事服务中心人员工资。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：大同市国际交流外事服务中心5人工资 |  |  | 5人 | 5人 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：工资发放率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：资金发放及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：平均每月发放资金 |  |  | 3.8万 | 3.8万 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：大同市国际交流外事服务中心认可度 |  |  | 认可 | 认可 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：办公人员积极性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实施情况按预算要求及时完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 按预定进度完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 相关人员认可率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 积极参加线上交流活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 对台工作特费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 8 | 8 |  | 0.09 |  | 10 |  | 1.12% |  | 0.07 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 8 | 8 |  | 0.09 |  | 10 |  | 1.12% |  | 0.07 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过邀请、接待台湾企业界人士来同考察交流，推动同台两地经贸合作，投资洽谈，然后助推大同经济转型发展。 |  |  |  |  |  |  | 疫情原因交流减少，当年执行0.09万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：接待台湾商团批次 |  |  | ≥8 | 1 | 6.25 |  | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：接待人数 |  |  | ≥80 | 3 | 6.25 |  | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：邀请次数 |  |  | ≥12 | 12 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：接待完成率 |  |  | 100% | 100% | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：邀请完成率 |  |  | 100% | 100% | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工作开展周期 |  |  | 全年 | 8月 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：接待费用 |  |  | 1万/批次 | 0.09万/批次 | 6.25 |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：群众认可度 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：两岸交流 |  |  | 加强 | 加强 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：参与人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：反馈机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 72.13 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实施情况按预算要求完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 按预定进度完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 相关人员认可率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 2021年外交活动结合疫情防控需求及时调整开展活动及时有效，繁荣和发展大同外事事业，加强和促进全市的精神文明建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 由于疫情影响以及财政缩减，防控疫情避免聚集导致活动开展方式存在局限性，不够多样化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 创新工作方式，广泛开展活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 残疾人就业保障金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.98 | 1.98 |  | 1.98 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1.98 | 1.98 |  | 1.98 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 残保金缴纳情况2021.1-2021.12 |  |  |  |  |  |  | 当年实际支付1.98万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：计算残保金金额 |  |  | 1.98万元 | 1.98万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：拨款达标率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：人均残保金 |  |  | 0.11万 | 0.11万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：保障残疾人生活质量 |  |  | 保障 | 保障 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实施情况按预算要求及时完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 按预定进度完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 相关人员认可率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 两节慰问费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 台胞、台属、台企的两节期间慰问 |  |  |  |  |  |  | 疫情原因未能完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专项事务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.8 | 5.8 |  | 5.44 |  | 10 |  | 94% |  | 9.38 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.8 | 5.8 |  | 5.44 |  | 10 |  | 94% |  | 9.38 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保临聘人员工资发放 |  |  |  |  |  |  | 当年实际执行5.44万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：临聘人员数量 |  |  | 5人 | 5人 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：工资发放率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：发放及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：平均每月发放金额 |  |  | 0.48 | 0.48 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：临聘人员认可度 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：临聘人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：办公人员积极性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.38 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实施情况按预算要求及时完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 按预定进度完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 相关人员认可率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 外事培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5 | 5 |  | 0.71 |  | 10 |  | 14.2% |  | 0.35 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5 | 5 |  | 0.71 |  | 10 |  | 14.2% |  | 0.35 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据业务内容对口参加各级实质性技能知识培训 |  |  |  |  |  |  | 疫情原因，当年实际执行0.71万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：培训次数 |  |  | ≥7次 | 1次 | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：培训人数 |  |  | ≥14人 | 2人 | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：培训小结通过率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：培训时间 |  |  | 全年 | 5月份 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：培训时长 |  |  | 7天 | 7天 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  | 3570元/人 | 3550元/人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：人员认可度 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：业务水平是否提高 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：培训人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 72.35 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实施情况按预算要求完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 按预定进度完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 相关人员认可度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 积极参加线上交流活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 由于疫情影响以及财政缩减，防控疫情避免聚集导致活动开展方式存在局限性，不够多样化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 积极参加线上交流活动，丰富对外交往形式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 外事接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 |  | 2.04 |  | 10 |  | 20.04% |  | 2.04 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 | 10 |  | 2.04 |  | 10 |  | 20.04% |  | 2.04 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接待来同访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来同进行公务活动的外国驻华外交人员等 |  |  |  |  |  |  | 当年实际执行2.04万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：接待批次 |  |  | ≥10批 | 2批 | 10 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：接待人数 |  |  | ≥100人 | 26人 | 10 |  | 2.6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：接待完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：接待时间 |  |  | 全年 | 8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：接待费用 |  |  | 1000元/人 | 785元/人 | 10 |  | 7.85 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：人员认可度 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 72.45 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 实施情况按预算要求完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 按预定进度完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 相关人员认可率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 积极参加线上交流活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 由于疫情影响以及财政缩减，防控疫情避免聚集导致活动开展方式存在局限性，不够多样化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 积极参加线上交流活动，丰富民间对外交往形式，支持我市文化艺术和媒体“走出去”，打造具有我市特色的对外交流品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 外事宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6.5 | 6.5 |  | 3.06 |  | 10 |  | 47% |  | 4.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.5 | 6.5 |  | 3.06 |  | 10 |  | 47% |  | 4.7 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对外宣传和新闻交流工作，提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题的宣传资料，协调涉同外媒舆论引导工作，配合做好对外宣传和群众性外事教育工作，审核外国、台港澳记者要求会见和采访市领导的申请事宜。 |  |  |  |  |  |  | 当年实际执行3.06万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：编辑、制作对外宣传画册 |  |  | 1000册 | 500册 | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：设计和制作对外宣传纪念品 |  |  | 200个 | 100个 | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：宣传工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：宣传时长 |  |  | 全年 | 全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：宣传费用 |  |  | 65/套 | 61.2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：人员认可度 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.4 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 结合疫情防控需求及时调整开展活动及时有效，繁荣和发展大同外事事业，加强和促进全市的精神文明建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 实施情况按预算要求完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 相关人员认可率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关人员满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 积极参加线上交流活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 由于疫情影响以及财政缩减，防控疫情避免聚集导致活动开展方式存在局限性，不够多样化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 创新工作方式，广泛开展宣传活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |