附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：大同市体育项目训练中心 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 日常运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市体育项目训练中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 38 | 26.6 |  | 26.6 | 10 |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 38 | 26.6 |  | 26.6 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障体育馆日常运行以及提高大型体育设施对人民群众日益增长的需求，按照国家、省、市体育行政部门的相关要求，结合自身实际情况，安排“日常运行经费”用于保障日常运行 |  |  |  |  |  |  | 基本维持大同体育馆全年正常运行，保障了中心运动队正常训练、对外开放及中心各项工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：大同体育馆平均每周接待人次 |  |  | ≥300人次 | 200 | 10 | 7 |  | 受疫情影响，开放时间受限 |  |
|  |  |  |  | 指标2：大同体育馆全年开放天数 |  |  | ≥350天 | 280 | 5 | 3 |  | 受疫情影响，开放时间受限 |  |
|  |  |  |  | 指标3：大同体育馆设施设备全年维修维护次数 |  |  | ≥30次 | 31次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：大同体育馆日开放时长 |  |  | ≥8小时 | 10小时 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：场馆卫生达标率 |  |  | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：大同体育馆日常运行维护费完成 |  |  | 12月 | 12月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：大同市体育馆日常开放水电成本节约率 |  |  | 20% | 28% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 指标1：大同体育馆日常维护经费创造的社会效益 |  |  | 良好 | 良好 | 15 | 13 |  | 受疫情影响，开放时间受限 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：此项目开展的可持续性 |  |  | 持续 | 持续 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：群众及运动员对大同市体育馆日常运行满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 根据2021年大同市财政局要求及我中心工作安排，该项目经费全年共下达26.6万元，我中心已全额支付，较好的保障了中心体育馆的日常运行维护的任务及保障了对外开放及接待群众进行体育锻炼的任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 大同体育馆平均每周接待人次200人次，全年开放280余天，设施设备全年维修维护达31次，日均开放时长10小时，保证运动员正常训练、对外开放开展全民健身运动，达到了促进全民健身，提高竞技水平的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 大同体育馆日常维护活动创造了良好社会效益，促进了全民健身活动的开展，具有较强的可持续性，创造的社会效益良好、较好的落实大同市政府和体育局的相关政策、提高了相关的服务质量，较好的保持了体育馆的正常运行，保障此项目可持续性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 经过对于运动员、健身群众以及中心职工对于体育馆日常运行维护的满意度调查，总体情况较为满意，满意度指标良好，保障了人民群众参与体育活动的积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 严格按照预算要求，侧重于保障维护体育馆正常运行，保证正常对外开放，保障了群众参与体育活动的积极性，全民健身应顺应群众的需求，提升大同体育馆的服务质量，使得我馆可以更好地服务群众，更有利于提高群众的身体素质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 因疫情原因，全年对外开放时间受限，影响社会效益。 经费保障不足，未能队体育馆存在的问题进行全方位系统性修缮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 1.加大对相关比赛的宣传力度，号召更多的群众参与群众赛事，以群主为核心，充分发挥群众体育的骨干作用，促进体育活动向更健康，积极的发向发展。 2.以开展群众体育活动为契机，进一步普及群众体育活动的相关知识，提高体育活动的积极性，让体育活动成为生活的一部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |