| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：大同市考古研究所 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大同市吉家庄考古经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市文物局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市考古研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 133 | 133 |  | 133 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 133 | 133 |  | 133 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为中国人民大学大学考古学系2018级本科生提供田野考古实习基地，完成地质调查、勘探及发掘任务 目标2：通过发掘，进一步明确吉家庄等相关遗址的文化内涵、性质和年代，进一步明确桑干河沿岸新石器时代文化的分期和遗址各类遗存的编年序列，进一步充实出土资料，从而解决好与周边地区如游邀、老虎山等文化的相关一系列学术问题。 目标3：发表考古简报3篇，分别是地质调查、勘探和烧窑的报道，发表在《中国文物报》 |  |  |  |  |  |  | 目标1完成情况：山西大学2018级本科生、研究生全部完成实习任务。 目标2完成情况：为此次发掘面积共500平方米，揭露仰韶时期、龙山时期的遗存，清理遗迹37个，主要有墓葬3、灰沟2、房址3、陶窑1、灰坑24、柱洞4。出土遗物百余件，器类有陶、骨、石等，陶器主要有鬲、斝、单把鬲、单把斝、罐、杯等，骨器有锥、针及骨饰品等，石器主要有刀、斧、镞、琮、壁等。 目标3完成情况：前期整理工作已完成，准备撰写 目标4：正在撰写 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：考古发掘面积 |  |  | 500㎡ | 500㎡ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：考古简报 |  |  | 3篇 | 3篇 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目时间 |  |  | 300天 | 300天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：成本节约率 |  |  | ≥0% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：优化区域产业结构 |  |  | 增加30% | 增加70% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：发挥文化遗产的教育、宣传功能 |  |  | 民众保护意识提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：利于改善区域自然生态环境 |  |  | ≤3% | 5% | 5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：促进文化资源的合理利用 |  |  | 长远影响 | 长远影响 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：参观游客满意度 |  |  | >80% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 为中国人民大学大学考古学系2018级本科生提供田野考古实习基地，完成地质调查、勘探及发掘任务； 通过发掘，进一步明确吉家庄等相关遗址的文化内涵、性质和年代，进一步明确桑干河沿岸新石器时代文化的分期和遗址各类遗存的编年序列，进一步充实出土资料，从而解决好与周边地区如游邀、老虎山等文化的相关一系列学术问题；发表考古简报3篇，分别是地质调查、勘探和烧窑的报道，发表在《中国文物报》项目预算执行率100%，财政拨付款项全额支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 数量上：完成考古发掘面积500平方米，时效上：按时完成工作，用时10个月。成本上：成本节约率0%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 经济效益：参观游客数量增加70%。社会效益：在展览周期内场馆正常开放。生态效益：在布展过程中产生5%的合理物料损耗。可持续影响：促进了博物馆的旅游资源的利用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 参观群众满意度达95%，群众满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 发掘区域的合理选择，方案的详细规划及实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 更加科学合理地分配资金，保障各项工作有序开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |