| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：大同市考古研究所 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大同市考古勘探经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市文物局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市考古研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 陆续开展开源街北侧滨河路西侧、北环路南侧东苑路东侧、开源街北侧、文瀛湖南路东侧地块、恒安街南侧、开源街南侧文瀛南路东侧等地的文物勘探 |  |  |  |  |  |  | 陆续开展开源街北侧滨河路西侧、北环路南侧东苑路东侧、开源街北侧、文瀛湖南路东侧地块、恒安街南侧、开源街南侧文瀛南路东侧等地的文物勘探 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：勘探面积 |  |  | 430000㎡ | 430000㎡ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：保障文物本体安全稳定状态 |  |  | 通过省局验收 | 通过省局验收 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目时间 |  |  | 300天 | 300天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：成本节约率 |  |  | ≥0% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：优化区域产业结构 |  |  | 增加30% | 增加70% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：发挥文化遗产的教育、宣传功能 |  |  | 民众保护意识提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：利于改善区域自然生态环境 |  |  | ≤3% | 5% | 5 |  | 2 |  | 布展过程中产生合理物料损耗 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：促进文化资源的合理利用 |  |  | 长远影响 | 长远影响 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：参观游客满意度 |  |  | >80% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 数量上：完成21000平方米的考古勘探。质量上：最大限度的保护文物本体。时效上：发掘周期为10个月。成本上：成本节约率0%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 经济效益：参观游客数量增加70%。社会效益：在展览周期内场馆正常开放。生态效益：在布展过程中产生5%的合理物料损耗。可持续影响：促进了博物馆的旅游资源的利用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 参观群众满意度达95%，群众满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 发掘区域的合理选择，方案的详细规划及实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 更加科学合理地分配资金，保障各项工作有序开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |