## Sheet1
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大同市空气质量超级站建设运维费
主管部门及代码 |  |  | 081-大同市生态环境局[部门] |  | 实施单位 |  | 山西省大同生态环境监测中心
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 2,070,000 | 年度资金总额： |  | 2,070,000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 2,070,000 | 市县（区）财政资金 |  | 2,070,000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | "在监测站点安装环境空气挥发性有机物（VOCs）自动监测系统，进行环境空气中VOCs自动监测，监测项目为环境空气中116种VOCs因子，包括烷烃、烯烃、芳香烃、含氧挥发性有机物、卤代烃等。通过VOCs的自动监测，摸清生成臭氧的重点VOCs种类，掌握浓度水平和变化规律，为有效开展臭氧防治工作提供防治依据。通过单颗粒质谱仪在线监测能力建设，用于多种组分数浓度、实时污染来源解析结果。"
立项依据 |  |  | 根据大同市人民政府办公厅文件，同政办发〔2017〕174号文件关于印发《大同市控制大气中细颗粒物（PM2.5）和二氧化硫（SO2）污染物实施方案》的通知的要求，建设一座空气质量超级站。
项目设立必要性 |  |  | 按照生态环境部及省生态环境厅要求，选址建设高标准的环境空气挥发性有机物（VOCs）和单颗粒质谱仪监测系统，建设我市挥发性有机物（VOCs）和气溶胶颗粒来源解析的自动监测，为O3和PM2.5颗粒物污染的治理和研究提供必要的数据支撑。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 根据中标人投标文件承诺，系统安装调试：我站指定施工地点；签订合同后30个日历内要求交货并完成安装调试工作，保证设备的正常运行；培训方案：制定详细的方案，确保相关技术人员能正确操作；质保期：中标人提供免费保期三年，自最终验收合格之日起计算。包含一年的耗材；中标人提供三年全托管运维服务费，包含驻地人员的所有费用，三年内设备更换的备件耗材费用和维修费用、软件升级服务费用等服务；现场响应：遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人 24 小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；运维及服务：中标人有专职人员对本仪器每天的运行状态、数据质量情况进行检查，并对 VOCs 在线监测系统每天数据的原始文件进行有效性判别，根据我站要求开展每日数据审核以及图谱重积分工作；制定并严格实施质控方案、数据审核、数据分析、服务目标。
项目实施计划 |  |  | 根据中标人投标文件承诺，我站负责整个项目实施计划的确认及实施；合同签订后一周内，中标人完成SPAMS、EXPEC 2000-MS及站房配套物料采购；第9天内物料到货检验；第12天内SPAMS、EXPEC 2000-MS生产，监测系统安装调试，并进行出厂测试；第15天内监测系统运输到安装指定地点，系统设备到货验收；监测设备安装调试（软件和设备联机测试完成）；第21天内完成监测设备使用培训；同时第9-24天内站房建设完成；项目整体完成后开始验收，并办理好交接工作。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | “空气超级站建成后,能分析出各时段环境空气中污染物的成分,如挥发性有机物的种类和数量、各种重金属的浓度、各种阴阳离子的种类和数量,统计不同季节汽车尾气、燃煤、工业源、二次源、生物质燃烧产生的颗粒物所占比例,以及不同区城污染物的质燃烧产生的颗粒物所占比例,以及不同区城污染物的种类和占比,为环保部门精准治污提供可靠数据。 |  |  |  |  | “空气超级站建成后,能分析出各时段环境空气中污染物的成分,如挥发性有机物的种类和数量、各种重金属的浓度、各种阴阳离子的种类和数量,统计不同季节汽车尾气、燃煤、工业源、二次源、生物质燃烧产生的颗粒物所占比例,以及不同区城污染物的质燃烧产生的颗粒物所占比例,以及不同区城污染物的种类和占比,为环保部门精准治污提供可靠数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 预案文本工作及时完成 | 及时完成 |  | 数量指标 | 预案文本工作及时完成 | 及时完成
|  | 质量指标 | 报告完成情况 | 完成 |  | 质量指标 | 报告完成情况 | 完成
|  | 时效指标 | 专家评审及时性 | 及时 |  | 时效指标 | 专家评审及时性 | 及时
|  | 成本指标 | 预算执行率 | ≥98% |  | 成本指标 | 预算执行率 | ≥98%
|  |  | 预算到位及时性 | 及时 |  |  | 预算到位及时性 | 及时
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过监测服务专项资金带动各相关部门及企业对VOC污染治理投入 | 各相关部门及企业对VOC污染治理加大投入 |  | 经济效益指标 | 通过监测服务专项资金带动各相关部门及企业对VOC污染治理投入 | 各相关部门及企业对VOC污染治理加大投入
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 规范管理污染排放 | 规范 |  | 生态效益指标 | 规范管理污染排放 | 规范
|  | 可持续影响指标 | 降低大气中挥发性有机污染物排放，改善空气质量 | 改善 |  | 可持续影响指标 | 降低大气中挥发性有机污染物排放，改善空气质量 | 改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效数据满意度 | ≥80% |  | 服务对象满意度指标 | 有效数据满意度 | ≥80%
|  |  | 人员满意度 | 满意 |  |  | 人员满意度 | 满意
负责人： |  | 经办人： | 赵大江 | 联系电话： |  | 13994364288 | 填报日期： | 20220129114022