## 附件1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
申请单位（盖章）：大同市农产品质量安全检验检测中心 |  |  |  | 申请日期：2019年2月14日
项目名称 | 农畜产品质量安全检验检测设备购置费 |  | 主管部门 |  | 大同市农业农村局
实施单位 | 大同市农产品质量安全检验检测中心 |  | 项目负责人 | 赵晋蓉 | 联系电话 | 13603527726
项目类别 | £ A类项目 |  | £ B类项目 |  | £√ C类项目
起止时间 | 2019年1月 至 2019年12月
项目概况 | 采购开展部、省、市下达的畜产品质量安全检测工作所必须的液相色谱串联质谱仪（LC-MS-MS，含进口氮气发生器）、高效液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、洗瓶机、检测培训室多媒体播放屏、培训桌椅、不间断电源、搅拌捣磨仪、多管涡旋振荡器、气质质PTV进样口、全自动匀浆机、冰箱、冰柜、医用冷藏箱（2-8℃）、烘箱（180℃）、恒温培养箱、磁力搅拌器等设备。
项目立项情况 | 设立依据 | 《农产品质量安全法》及山西省人民省政府办公厅《关于全面加强农产品质量安全工作的意见》，将检验检测经费纳入财政预算
| 如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 | 通过检验检测把关服务，为政府实施农产品质量安全监管、市场安全销售提供技术支撑，为农业执法追溯提供法律保障，确保我市蔬菜水果农药残留合格率在96%以上，畜产品合格率在98%以上。促进我市农产品质量安全监管工作再上新台阶，确保人民群众“舌尖上”的安全。
保证项目顺利实施的制度及资金管理办法 |  | 成立采购专家组；按照国家规定进行公开招标；按照农委财务规定实施。
项目资金申请（万元） | 资金总额：611.60
财政拨款：611.60
项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间
| 1.进口设备论证，论证工作目前由中心组织，行业内相关专家和律师组成论证专家组，针对进口仪器设备的复杂性、专业性、时效性、个性化等特点，本着实事求是、认真负责的态度，坚持技术上先进、经济上合理、生产研学适用的原则。 |  | 2019-03-10 |  | 2019-03-15
| 2.采购中心备案。确定金额、数量，主要技术参数，采购方式等内容后填写备案表。 |  | 2019-03-16 |  | 2019-03-17
| 3.招标工作。报建资料的备案、登记；发布招标公告；接受投标单位报名；接受投标人的资格文件；组织投标资格预审；编写招标文件；组织召开标前会；组织召开招标答疑会；组织召开招标、评标会；备案、发布招标通知书；收取招标代理费。 |  | 2019-03-18 |  | 2019-03-25
| 4.签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。招标单位与代理公司签合同 |  | 2019-03-26 |  | 2019-03-26
| 5.供货和验收。中心组织有关技术人员通过对采购的仪器进行详细现场检查和审核，对照招标文件查看购货合同，核对仪器品牌、型号和数量，现场开机测试 |  | 2019-03-27 |  | 2019-06-30
项目绩效目标 | 总目标 | 此项目完成后可确保全年开展蔬菜、水果、畜产品（猪牛羊）、禽蛋和生鲜乳监测样品数700余个，完成50000余项次检测。可增加农业部、农业厅规定的畜产品质量安全检验检测参数100余个，新增检测能力100项次，使市农产品质检中心具备畜产品质量安全定性和定量检测、确证检测、应急检测、风险监测和事故仲裁的能力，实施畜产品质量安全全过程检测，检测项目、精度将满足国家标准、行业标准的需要。高效、准确开展检验检测，大大提升质检中心综合检验检测能力和水平，满足无公害农产品、绿色食品和产地环境计量认证要求，使全市畜产品质量安全监测范围扩大到畜产品养殖区的70%以上，数据准确度提高80%以上，为全市农产品质量安全提供更好、更及时、更准确的技术支撑服务，为农业执法追溯提供更有力的法律保障，从而减少环境污染，提升全市畜产品、禽蛋产品、生鲜乳、饲料质量安全水平，确保人民群众“舌尖上”的安全。通过监测，发现问题及时执法追溯处理，项目属于管理服务项目，本身没有直接的经济效益，但可以避免由于食品安全问题、农业产出品的质量问题而给我市农民、消费者带来的经济损失。通过科学的农产品质量安全监测，能够及时准确的发现问题及时执法追溯处理，为农畜产品生产、经营、企业业主提供可靠的检测依据，使全市农畜产品抽检合格率提高2-3%。能够有利推动绿色、无公害、优质农产品产业的发展，真正让广大消费者吃到放心安全农产品，降低节约优质农产品费用，市场竞争力显著提高，农民收入增加。
| 分解目标 | 指标内容 |  | 实施程度
|  | 1、完成蔬菜水果农药残留4次例行监测和2次专项监测 |  | 例行监测1季度1次，专项监测5月和7月。样品150余个，完成20000余项次检测
|  | 2、完成畜产品中瘦肉精、生鲜乳中三聚氰胺和黄曲霉毒素M1、禽蛋产品中药物12次例行监测 |  | 1季度1次。样品300余个，完成2000余项次检测
|  | 3、完成农产品中重金属2次专项监测 |  | 2、4季度。样品60余个，完成500余项次检测
|  | 4、完成上级下达的风险评估和监督抽查任务 |  | 样品200余个，完成30000余项次检测
|  | 5、每月开展技术练兵 |  | 完成新项目开发和典型性报告，准备检验检测机构资质认定和机构考核复评审以及扩项
其他需说明的问题
主管部门审核意见
财政部门审核意见
填报单位负责人（签名）：赵晋蓉 填报人：郭瑞 联系电话：13643521273