附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 师资培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 10 |  | 0 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1000 |  | 1000 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：对全市公民办中小学教师进行业务提升和培训； 目标2：对全市公民办中小学班主任、骨干教师、教师名师进行业务提升和培训； 目标3：对全市教育教学管理干部进行能力提升培训 |  |  |  |  |  |  | 目标1：对全市公民办中小学教师进行业务提升和培训； 目标2：对全市公民办中小学班主任、骨干教师、教师名师进行业务提升和培训； 目标3：对全市教育教学管理干部进行能力提升培训 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 培训人次 |  | ≥5000人 |  | 约5240人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 产教融合大师工作室 |  | 5个 |  | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班主任工作室建设 |  | 15个 |  | 15个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 促进教师师德师风素养 |  | 促进 |  | 促进 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升教师业务能力 |  | 提升 |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 教师培训时间 |  | 按师资培训计划完成 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 本地培训 |  | ≤300（含食宿） |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外地培训 |  | ≤360（不含住宿） |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作室 |  | 5万/个 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 名校长培养工程 |  | 1万/人 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 线上网络培训 |  | 2.5/学时/人 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 提高教师工作热情 |  | 提高 |  | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教师综合能力 |  | 有效提高 |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 推动教育发展 |  | 长期 |  | 有力发展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 参训老师满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 给培训机构带来经济效益，间接拉动内需；提升教师素质，提高教师业务水平，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力，促进教育事业和谐稳定发展；提高教师素质，保护周边生态环境；提高教师素质水平，树立环境保护意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 完成约5000人次的培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 项目资金项额度，其申报目标：项目实际使用资金控制在1000万元内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 老师满意度≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 改进培养培训形式和方式，组织和开展各级各类培训，多让外面教师到本地培训，在提升培养质量的同时，也相应减少教师外出培训的人次，可以大幅减少教师培训经费支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 工作人员对开展财政支出绩效评价的相关知识掌握不深，年初设定的评价指标不能全面反映项目实施的全过程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 全力推动师资培训工作的开展，及时协调解决项目推进过程中存在的问题和困难 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |