## 市县 (3)
附件
灵丘县2025年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位 及责任人 | 建设内容及规模 | 资金投入（万元） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  | 计划开工 时 间 | 计划完工 时 间 |  |  | 合 计 | 1100
1 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 独峪乡花塔民宿配套项目 | 新建 | 花塔村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 独峪乡人民政府 | 花塔村委会 韩七勾 | 对18间民宿进行室内装修、配套设施、院内改造1900㎡以及室外道路等。 | 150 | 通过项目建设，提升花塔景区的接待能力，提高游客的满意度，提升门票收入，带动村集体发展。 | 提升门票收入，带动村集体发展
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武灵镇兴旺庄村蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 兴旺庄村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 武灵镇人民政府 | 兴旺庄股份经济合作社 郭恩栋 | 建设蔬菜大棚1座，占地800平米,全钢架结构，配套建设水电、保暖、灌溉设备、田间路等基础设施。 | 27 | 通过工程建设，可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会；直接带动脱贫户发展产业，增加脱贫户收入，吸收脱贫户务工，带动劳动力就业，促进村集体经济的可持续发展。 | 工程建成后，优先雇佣脱贫户、监测户劳动力务工，预计带动本村8个劳动力务工就业，提高家庭收入；大棚收益归村集体所有，股份经济合作社所有村民参与分红，增加全村村民收入。
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 柳科乡旺火加工厂改扩建项目 | 改建 | 柳科村 | 2025-05-01 | 2025-10-03 | 柳科乡人民政府 | 柳科乡人民政府 王海虎 | 购买热风枪4把、旺火模具3套、塑封模裁剪设备2台、搅拌设备1台、晾晒板6000块，晾晒支架150套，改造建设产品晾晒棚、管理用房300平米。 | 35 | 通过项目建设，可带动本村至少5户农户通过务工增加收入，预计每户至少增加3000元。 | 通过实施该项目，带动脱贫户务工增收，带动村集体增收10000元。
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石家田乡农田灌溉项目 | 新建 | 石家田乡 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 石家田乡人民政府 | 石家田乡人民政府王强 | 维修13间机井房，铺设30000米灌溉管，铺设电缆6000米，安装30KW变频启动柜12台。 | 58 | 通过该项目的实施，达到改善农田灌溉能力，提高抗旱能力的目的。 | 项目实施后，极大改善改造后农田的抗旱能力，保障粮食生产
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 灵丘县东河南镇畜禽粪污资源化利用项目 | 改建 | 亭之岭村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县畜牧兽医服务中心 | 乡村振兴投资有限公司 武斌 | 购买亭之岭养驴厂1座，用于东河南村附近畜禽粪污资源化利用，发酵有机肥，并对发酵车间水、电设施进行改造。 | 270 | 通过项目实施，有效解决东河南镇畜禽粪污污染问题，改善农村人居环境。促进农业绿色发展，提高农产品质量安全水平。 | 项目建成后，企业租用该项目形成的固定资产用于处理周边畜禽粪便，生产有机肥料，每年向项目所在村集体缴纳不低于投资总额的4%的分红，壮大村集体经济。
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武灵镇庄头村牛肉产业综合体项目 | 新建 | 庄头村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 武灵镇人民政府 | 庄头村股份经济合作社 邓永霞 | 建设牛肉产业综合体1处，建筑面积1160㎡。 | 50 | 通过项目实施，搭建产销对接平台，推动区域牛产业发展，提升本地牛产业知名度。 | 通过员工培训、养殖户技术指导，提升从业者专业能力，提供就业岗位缓解当地就业压力，并搭建企业与消费者的桥梁，减少中间环节，打造区域性牛产品展销标杆，提升本地牛产业知名度。
7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 落水河乡新庄村羊肉产业文旅融合项目 | 新建 | 新庄村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 落水河乡人民政府 | 新庄村股份经济合作社 李刚 | 新建以羊肉为主题的特色餐厅400平方米，配套相关设施。 | 50 | 通过项目建设，将进一步增强门头片区文旅经济带动能力，除餐饮直接的盈利外，还可带动周边农产品包括有机农作物、青背山羊、土鸡蛋等实现增值销售，不仅壮大村集体经济还能带动村民致富。 | 项目可以带动周边村民养殖、种植产业的发展并可以为村民提供就业岗位，帮助他们实现就地就近就业，增加他们的收入来源。
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武灵镇沙嘴村沙薯薯共享菜园项目 | 新建 | 沙嘴村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 武灵镇人民政府 | 沙嘴村股份经济合作社 杜英俊 | 建设共享菜园20亩、2个灌溉用蓄水池及配套给、排水等附属设施等。 | 20 | 通过共享菜园建设，为城市居民提供了亲近自然的机会，推动村、社区共建共享、促进城市可持续发展的有力实践。 | 增加村集体收益，并为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，缓解就业压力。
9 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 灵丘县防贫保项目 （含晋惠保） | 新建 | 灵丘县 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 县乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 李硕 | 用于全县防返贫动态监测对象纳入救助保障范围，参保人群由于疾病、家庭成员就学、自然灾害、突发事件风险、特殊情况收入降低或其他原因需要帮扶救助的，按照保单约定予以赔偿。 | 350 | 通过项目实施，防止返贫。 | 防止返贫。
10 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 灵丘县本科大学生资助项目 | 新建 | 灵丘县 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 县乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 李硕 | 对脱贫（监测对象）家庭子女参加2025年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。实行应助尽助全覆盖。 | 50 | 通过项目实施，减轻脱贫户、监测户就学压力。 | 用于脱贫户、监测户家庭子女，应补尽补。
11 | 其他 | 其他 | 其他 | 独峪乡张家湾村公共设施维修项目 | 新建 | 张家湾村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 独峪乡人民政府 | 张家湾村委会 张坤 | 张家湾村安置点居民楼屋顶防水5000㎡，屋面防水管1200m。 | 40 | 通过项目实施，保证居民稳定生活，提升居民生活环境，提高满意度和幸福感。 | 通过项目实施，保证居民稳定生活，提升居民生活环境，提高满意度和幸福感。