## Sheet1
附件1
大同市民政局2024年福利彩票公益金资助项目绩效自评表
填列单位（公章）： 大同市民政局 （ 2024年度）
项目名称 |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-“晋心护童、关爱成长”困境儿童、留守儿童关爱服务活动
主管部门 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 19.98 | 30 |  | 40% | 12
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 19.98
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过政府购买服务开展面向困境儿童、留守儿童关爱服务 | [5 empty] | 开展县域困境儿童关爱服务试点项目数10个，
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 开展县域困境儿童关爱服务试点项目数（个） |  | =10个 | 10个 | 30 | 30
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益 指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 |  | 县域困境儿童关爱服务试点项目实施成效 |  | 成效显著 | 成效显著 | 20 | 20
生态效益
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 接受关爱服务的困境儿童（或监护人）满意度 |  | ≥80% | 85% | 20 | 20
总分 | [7 empty] | 100 | 82
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 资金主要用于“晋心护童、关爱成长”困境儿童、留守儿童关爱服务活动。按照合同约定，截至2025年6月实际支出金额34.96万元。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 接受个案帮扶困境儿童数21人，开展困境儿童个案帮扶人次数93人次，困境儿童关爱服务业务培训3405人次。进行实地入户建档评估，已完成建档131人。课业辅导已经完成1668人次3017.5小时。开展了4个小组活动，目前已经开展25次，共服务358人次。目前已确定10名服务对象，其中灵丘5名，平城区4名，云冈区1名。招募多名各区县志愿者，爱心人士，温暖陪伴关爱儿童身心健康发展，目前已经开展110人次。
|  |  | 效益情况及分析 |  |  | 项目通过对1700余名儿童督导员进行系统培训和工作支持，进一步提升了业务能力。为留守儿童、困境童开展关爱系列活动14场，惠及儿童400余人。
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 县区儿童督导员业务能力大幅提升，接受关爱服务的困境儿童（或监护人）满意度85%。
| 主要经验做法 |  |  | 严格按照政府采购程序，根据中标通知书、合同、发票等为依据支付款项。主动接受各级相关部门监督检查。积极链接资源，目前捐赠儿童图书70本、书包56个、学习用品（包含本、笔、文具套盒）56套、台灯56个、棉服、手套24套、面粉400斤、油50斤、猪肉等物资价值共计约2万余元，均已发放。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 下一步在项目实施过程中，对整个项目资金实行统一规划、统一管理、统一调配，做到专款专用、专项管理。