## 年度资金项目实施计划
天镇县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划清单
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 玉泉镇 | 唐八里村 | 唐八里村食用菌建设项目 | 新建 | 唐八里村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 玉泉镇人民政府 | 唐八里村村委会吴*军 | 总投资3000万元，其中申请衔接资金1500万元用于新建食用菌大棚，冷库、制菌车间等设施，自筹资金1500万元用于菌棒的制作等。 | 3000 | 1500 | 1500 | 项目建成后预计可提供就业岗位30余人，通过土地流转增加部分村民收入，同时，辐射带动当地粮食种植、 农产品加工等相关产业的发展，具有良好的社会经济效益。 | 土地流转增加村民收入；施工过程中，通过务工带动收入 | 1 | 60 | 100 | 1 | 2 | 3
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谷前堡镇 | 马圈庠村 | 谷前堡镇玫瑰示范园项目 | 新建 | 马圈庠村 | 2025-04-01 | 2025-12-11 | 谷前堡镇人民政府 | 马圈庠村委会刘*哲 | 预计投资430万元，申请衔接资金390万元，用于在高速引道东侧玫瑰示范园区续种300亩玫瑰，每亩500株，包括滴灌、机井、围栏等，40万元用于土地流转费用。 | 430 | 390 | 40 | 完成续种300亩玫瑰，每亩500株，包括滴灌、围栏、机井等建设任务，带动务工20人以上，提高收入。 | 施工期间带动务工20人以上，成熟后村民通过采摘玫瑰花提高收入 | 12 | 3615 | 7710 | 5 | 1192 | 1987
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 谷前堡镇 | 十里铺村、水桶寺村 | 铭宸集团大棚配套排水渠及电信线路接入项目 | 新建 | 十里铺村、水桶寺村 | 2025-04-01 | 2025-12-11 | 谷前堡镇人民政府 | 谷前堡镇李*强 | 825栋生产大棚间新建十一条支线，一条主线观光路、排水渠以及电力、通信线路接入；360亩物流园区配套水电路网等 | 1350 | 1350 | 0 | 完成12条观光路、排水渠以及电力电信线路接入；360亩物流园区配套水电路网等，带动务工20人以上，增加收入。 | 施工期间带动务工20人以上，建成后将进一步完善铭宸配套设施，为我县设施农业提供有力保障 | 2 | 1037 | 2553 | 0 | 227 | 342
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 谷前堡镇 | 谷前堡村 | 华宴预制菜项目 | 新建 | 谷前堡村 | 2025-04-01 | 2025-12-05 | 谷前堡镇人民政府 | 谷前堡村委会王*辉 | 预计投资1050万元，其中企业自筹200万元，申请衔接资金850万元，衔接资金主要用于建设上下两层4400平米钢结构厂房，冷库8间，其中-25°冷库4间300平米，-42°冷库3间160平米,-5°冷库1间35平米等配套设施。企业自筹资金200万元主要用于购买生产设备。 | 1050 | 850 | 200 | 完成4400平米钢结构厂房，冷库8间，配套水电等基础设施的建设，壮大村集体经济，带动务工20人以上 | 建成后，按照财政投资金额的6%收取租金，壮大村集体经济，带动务工20人以上 | 12 | 3615 | 7710 | 5 | 1192 | 1987
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谷前堡镇 | 十里铺村 | 天镇县2025年高端蔬果基质培种植及养殖项目 | 新建 | 十里铺村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 谷前堡镇人民政府 | 十里铺村委会主任宋*文 | 总投资8000万元，其中申请衔接资金4000万元，自筹4000万元，衔接资金主要建设项目主体工程，企业自筹资金主要建设配套设施以及购置生产设备等。项目规划总占地面积400亩。其中种植项目占地300亩，建设玻璃温室大棚一座，占地4000平方；建设新型联动温室套棚15座，每座6000平方；采用荷兰种植模式，全自动基质滴尖椰糠栽培。棚内配套保温，加温，净水，水肥一体化设备，配套全自动遮阴放风系统自动化雾化设施。养殖项目占地100亩，建设联动棚5座（每座内含5个小棚），配套采暖全自动放风系统以及全自动化繁育及供氧系统。 | 8000 | 4000 | 4000 | 完成建设玻璃温室大棚一座、新型联动温室套棚15座；联动棚5座等，可以增加集体收入、农民务工收入。 | 施工期间带动务工至少100人以上，同时建成以后按不低于财政投资的5%进行收益，用于壮大村集体经济。 | 12 | 3615 | 7710 | 5 | 1192 | 1987
6 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 赵家沟乡 | 刘家沟村 | 刘家沟村养鸡场建设项目 | 新建 | 刘家沟村 | 2025-05-02 | 2025-12-02 | 赵家沟乡人民政府 | 刘家沟村民委员会王*林 | 项目总投资520万，新建养鸡舍3400平方米，蛋房300平方米，储料房420平方米，辅助用房200平方米，场地硬化，储料罐，围墙，大门1套；护坡，化粪池1座；其他费用。 | 520 | 520 |  | 项目实施后，通过租赁方式村集体每年获得收益31万，所获得收益用于村脱贫户分配和集体公益事业，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。 | 项目建成后，带动5名村民务工，村民玉米销售，利于市场发展。 | 1 | 130 | 190 | 1 | 130 | 190
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 贾家屯乡 | 楼子疃村 | “三股水”文旅产业配套项目 | 新建 | 楼子疃村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 贾家屯乡人民政府 | 楼子疃村村委会 | 项目总投资800万元，申请衔接300万，新建水泥道路6公里，打井2眼，配套停车场、卫生间、电力、网络等基础设施配套设施；企业投资500万，全方位推进建设，新建高档特色民宿15处，特色窑洞20间，露宿区60处，配套餐饮、文化娱乐项目，安装娱乐设施5000平方米，设有滑草、滑水、滑雪、摩天轮、无动力乐园、山顶天池游泳等，种植林果采摘园100亩、观赏花200亩等，全方位打造集住宿、餐饮、采摘、游乐、恐龙文化体验为一体的生态旅游新地。 | 800 | 300 | 500 | 项目建成后可以完善“三股水”旅游景区文旅产业配套，形成文旅产业闭环，通过租赁方式，提高村集体每经济收入。 | 可带动村农作物产品销售额，吸纳务工10余人，增加村集体经济收入等 | 1 | 92 | 320 | 1 | 71 | 268
8 | 产业发展 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 卅里铺乡 | 刘家庄村 | 卅里铺乡设施蔬菜交易市场建设项目 | 新建 | 刘家庄村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 卅里铺乡人民政府 | 刘家庄村村委会杨* | 该项目利用刘家庄村学校计划投资500万元，规划占地约10000平方米，其中硬化地面约8000平方米，改造原有房屋做库房约500平方米，建设冷库约1000平方米，交易平台约2000平方米，配套变台、地磅、围挡、水电等。 | 500 | 500 |  | 该项目建成后，将极大促进本村及周边区域的设施蔬菜发展，预计每年增加集体经济收入30万元，带动村民务工，增加村民种植收入。 | 为附近村民提供务工就业岗位，增加年收入，带动村民参与蔬菜大棚种植，提高种植收入，同时增加村集体经济收入，为村庄发展提供经济保障 | 1 | 462 | 1085 | 0 | 126 | 342
9 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 马家皂乡 | 袁家皂村 | 袁家皂村利用少数民族发展资金发展屋顶光伏产业项目 | 新建 | 袁家皂村 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 马家皂乡人民政府 | 马家皂乡人民政府刘* | 利用村内小杂粮加工厂和公租房屋顶建设90千瓦光伏电站 | 38 | 38 |  | 预计年可创收6.3万元，切实增加村集体经济收入。 | 村集体带头发展屋顶光伏产业，以此带动全村农户利用闲置屋顶自建或出租，增加农户收入。 | 1 | 146 | 264 | 1 | 56 | 119
10 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南高崖乡 | 南高崖村 | 下罗窑村蛋鸡养殖场建设项目 | 新建 | 南高崖村 | 2025-05-03 | 2025-12-03 | 南高崖乡人民政府 | 南高崖乡人民政府 杨*川 | 项目总投资900万。申请衔接资金600万，工程建设费约550万，新建养鸡舍1680平方米，蛋房200平方米，储料房650平方米，辅助用房120平方米；鸡舍设备1套、粉碎拌料机1台、储料罐1个等；工程建设其他费约50万；承租方自筹资金约300万用于购买鸡苗饲料等 | 900 | 600 | 300 | 项目实施后，通过租赁方式村集体每年获得收益36万，所获得收益用于村小型公益事业，带动农户增收，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。 | 项目实施后，通过租赁方式村集体每年获得收益36万，所获得收益用于村小型公益事业，带动农户增收，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。 | 1 | 144 | 355 | 1 | 144 | 355
11 | 产业发展 | 配套设施 | 产业园（区） | 米薪关镇 | 于西堡村 | 山西神头山畜禽养殖有限公司养殖场配套项目 | 新建 | 于西堡村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 米薪关镇人民政府 | 山西神头山畜禽养殖有限公司 | 架设高低压线10.3公里，安装250KVA变压器2台；修路18公里，建100吨蓄水池3座，修截潜流工程2处，微型水库一座，配套提水设备3套，上下水管道2000米等，二类费用50万元。 | 630 | 630 |  | 项目建成后，为养殖场顺利落地和投产创造了通水通电通路的有利条件。 | 实施过程中，可吸纳20-30个劳动力临时参与工程实施，增加收入；项目建成后，通过养殖场的正常运行可带动周边养殖业发展提质，带动村民增收。 | 4 | 140 | 3500 | 2 | 450 | 1150
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 米薪关镇 | 韩小屯村 | 天镇县米薪关镇以工代赈项目 | 新建 | 韩小屯村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 米薪关镇人民政府 | 米薪关镇人民政府贾* | 潜坝5处150m，新建护地堤2000米，田间路1500米。 | 460 | 460 |  | 项目建成后，有效改善农牧业基础环境，为农牧业现代化提供基础设施条件。有效抑制水土流失，缓解项目区灾害发生问题，从外因上减少影响项目区农牧业生产的问题。 | 项目预计吸纳参与工程的务工农民数量70人，可获取劳务报酬金额90万元，项目计划就业技能培训70人，设置公益性岗位2个。预计吸纳带动易地搬迁脱贫群众就业5人就业，获得劳务报酬5万元。 | 1 | 32 | 70 | 0 | 3 | 10
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 张西河乡 | 下营村 | 天镇县张西河乡2025年以工代赈项目 | 新建 | 下营村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 张西河乡人民政府 | 张西河乡人民政府 王* | 潜坝3处45m，新建护地堤1900米。 | 460 | 460 |  | 项目建成后，有效改善农牧业基础环境，为农牧业现代化提供基础设施条件。有效抑制水土流失，缓解项目区灾害发生问题，从外因上减少影响项目区农牧业生产的问题。 | 项目预计吸纳参与工程的务工农民数量70人，可获取劳务报酬金额90万元，项目计划就业技能培训70人，设置公益性岗位1个。预计吸纳带动易地搬迁脱贫群众就业10人就业，获得劳务报酬10万元。 | 1 | 30 | 70 | 1 | 3 | 10
14 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新平堡镇 | 保平堡村 | 保平堡村新建人畜分离规模养殖场项目 | 新建 | 保平堡村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 新平堡镇人民政府 | 保平堡村 村委会 郑*峰 | 项目分为两期，第一期2025年实施，投资310万元，建设圈舍1200平米约135万元，管理房及库房200平米约30万元，草料棚500平米约50万，室外工程及围墙大门约30万元，水电设施及安防设备等约50万元，其他费用约15万元。第二期计划2026年实施，投资200万元，建设圈舍约2000平米及其他费用。 | 310 | 310 |  | 增加脱贫户等人均年收入1000元左右，改善村级环境。 | 带动村民发展养殖产业，增加收入，壮大村集体经济活力。 | 1 | 89 | 196 | 1 | 78 | 164
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马家皂乡 | 龙池堡村 | 天镇县龙池堡村蔬菜大棚设施项目 | 新建 | 龙池堡村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 马家皂乡人民政府 | 马家皂乡人民政府刘* | 主要建设蔬菜大棚200栋，大棚灌溉管道及配套2500m，砂石路3km，晾晒场200㎡，围网2km，变压器2台，员工宿舍140㎡，水冲式厕所4座，自来水管道及配套1100m，2000m³混凝土蓄水池1座。 | 791.56 | 791.56 |  | 该项目建成后，可带动村民务工，增加村民种植收入，壮大村集体经济收入 | 通过建设蔬菜大棚项目，为附近村民提供务工就业岗位，增加年收入，带动村民参与蔬菜大棚种植，提高种植收入，同时增加村集体经济收入，为村庄发展提供经济保障 | 1 | 214 | 403 | 0 | 93 | 156
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  |  | 2025年统筹推进特色产业全产业链发展奖补项目 | 新建 | 全县 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局田*平 | 对各类型新型经营主体围绕特色产业发展，从种植端、加工端、销售端、品牌创建、品牌认证等全链条给予奖补 | 1000 | 1000 |  | 项目实施后，可带动农户就业，增加农民收入。 | 通过对各类型新型经营主体围绕特色产业发展，可有效延长产业链，为农户提供更多的就业岗位，促进农民增收，帮助我县更快的实现乡村振兴。 | 8 | 16 | 35 | 5 | 10 | 23
17 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  |  | 天镇县小额信贷贴息项目 | 新建 | 放贷金融机构 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局田*平 | 对获得贷款脱贫户2千户小额信贷给予贴息 | 500 | 500 |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 176 | 2100 | 4621 | 91 | 2100 | 4621
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 |  |  | 设施园区排水工程二期项目 | 新建 | 卅里铺乡、玉泉镇 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 农业农村局田*平 | 对全县设施园区修建混凝土排水渠、过路涵等30公里以上 | 1800 | 1800 |  | 通过实施排水工程，解决设施蔬菜园区洪涝灾害的发生，为设施蔬菜产业发展提供保障。 | 通过实施排水工程，带动农户增加务工收入。 | 8 | 200 | 500 | 3 | 60 | 150
19 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  |  | 天镇县脱贫户外出务工交通补贴项目 | 新建 | 11个乡镇 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局田*平 | 对全县约8000名脱贫劳动力外出务工进行交通补贴 | 520 | 520 |  | 项目实施后，完成约8000名脱贫劳动力交通补贴，力争对外出务工劳动力做到应补尽补。 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，增加工资性收入，稳固脱贫成果 | 176 | 2700 | 8000 | 91 | 2700 | 8000
20 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  | 天镇县2024—2025学年雨露计划补助项目 | 新建 | 11个乡镇 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局田*平 | 用于补助脱贫户家庭大中专、技校职高在校学生1500人，每人3000元。 | 450 | 450 |  | 教育扶贫资助，缓解脱贫户家庭教育经济压力，降低学生辍学率。脱贫户家庭学生受资助后，可减少家庭教育支出3000元，有利于巩固脱贫成果。 | 脱贫户家庭学生受资助后，可减少家庭教育支出3000元，有利于巩固脱贫成果。 | 176 | 750 | 1500 | 91 | 750 | 1500
21 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  |  | 2025年天镇县“十万头”肉牛扩繁提质工程项目 | 新建 | 11个乡镇 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 畜牧兽医服务中心 | 畜牧兽医服务中心丁*武 | 购牛贷款贴息、优质冻精采购、人工配种补贴、自主购牛补贴、肉牛产业发展龙头企业补贴、落地检疫检测等。 | 300 | 300 |  | 项目建成后，累计可带动农户840户2500人，其中脱贫户254户766人，监测户12户38人，一般农户574户1696人，促进全县肉牛产业发展壮大。 | 通过购牛贷款贴息、优质冻精采购、人工配种补贴、自主购牛补贴、肉牛产业发展龙头企业补贴、落地检疫检测等项目扶持政策，实现肉牛品种改良，扩群增量，增加养殖户收入。 | 153 | 840 | 2500 | 87 | 266 | 804
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  |  | 天镇县2025年农村饮水安全配套及维修养护工程 | 新建 | 天镇县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 天镇县水务局吴*峰 | 铺设输配水管道、新建蓄水池、新打机井等 | 800 | 800 |  | 项目实施后可提升解决0.66万人饮水不安全问题 | 通过增设岗位，带动群众增加务工收入，提高工程标准，改善饮水质量，提升老百姓满意度。 | 9 | 2439 | 6670 | 2 | 86 | 179
23 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  |  | 天镇县脱贫劳动力外出务工就业和扶贫车间务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 11个乡镇 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 天镇县人力资源和社会保障局 | 天镇县人力资源和社会保障局杨*晋 | 支持脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业人数5000人 | 600 | 600 |  | 项目实施后，可完成补贴5000人，力争对外出务工劳动力做到应补尽补 | 可补贴5000人，鼓励脱贫劳动力外出务工，增加工资性收入，稳固脱贫成果 | 176 | 1600 | 5000 | 91 | 1600 | 5000