## 年度资金项目实施计划
平城区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划清单 （大同市平城区2025年财政衔接推进乡村振兴衔接补助资金项目实施计划表）
时间：2024年11月27日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位 及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 御河街道 | 田村 | 田村村东耕地灌溉项目 | 新建 | 田村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 区委统战部 | 御河街道田村 | 新建一口灌溉井，配套变压器、井房、供水设备，铺设600米供水管道铺设600米供水管道 | 50 | 50 | 0 | 推动帮扶项目持续发展，带动农户增收，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支持。 | 推动农村经济发展，推动人居环境建设水平，有效带动农村产业发展，助推农业发展 | 1 | 7 | 12 | — | 0 | 0
2 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 白登山街道 | 金家湾村 | 金家湾村民宿改造项目 | 新建 | 金家湾村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 白登山街道 平城区农业农村局 | 白登山街道金家湾村 | 主要对10个院落进行民宿改造 | 180 | 150 | 30 | 农村民宿建设可以推动农村经济发展，能够提供就业岗位，同时能够宣传乡村文化，推动人居环境建设水平，有效带动农村产业发展，助推农业发展，提升农村精神文明建设水平，进一步增强农民的生活质量，提升幸福指数。 | 通过项目的实施，10户农户得到有效的经济收益，进一步解决农村闲置固定劳动力3人，临时劳动力约17人，帮助农民年度增收约1万元，有效带动产业发展。 | 1 | 10 | 19 | — | 0 | 0
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 白登山街道 | 金家湾村 | 金家湾新建冷棚项目 | 新建 | 金家湾村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 白登山街道 平城区农业农村局 | 白登山街道金家湾村 | 新建冷棚50座 | 160 | 100 | 60 | 通过建设冷棚项目推动农村经济发展，有效带动农村产业发展，助推农业发展，增加农村集体经济收入，进一步增强农民的生活质量，提升幸福指数，提供就业岗位。 | 带动农户20户，60多人增加收益。 | 1 | 20 | 60 | — | 0 | 0
4 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 白登山街道 | 马家小村 | 马家小村文创公社会展中心 | 新建 | 马家小村 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 白登山街道 平城区农业农村局 | 白登山街道马家小村 | 建设会展中心建筑面积1000平米、全部土建；室内外装饰；水、电、暖、通讯设备安装；室外工程。 | 500 | 80 | 420 | 带动文化产业进一步提升，集体增加收入，增加农民岗位20人。 | 带动20人增加收益 | 1 | 8 | 20 | — | 0 | 0
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 小南头街道 | 西谷庄村 | 西谷庄村新建日光温室大棚项目 | 新建 | 西谷庄村 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 小南头街道 平城区农业农村局 | 小南头街道西谷庄村 | 新建温室大棚 | 500 | 50 | 450 | 项目的实施，可持续发展村内产业，促进村集体经济收入，提升村民生活质量， | 增加集体经济收入，解决村民就业岗位，提高村民收入。 | 1 | 5 | 13 | — | 0 | 0
6 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 小南头街道 | 西谷庄村 | 林下经济养鸡场项目 | 新建 | 西谷庄村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 小南头街道 平城区农业农村局 | 小南头街道西谷庄村 | 鸡舍130平米，搅拌房50平米，存粮房50平米，搅拌机1万元，计划投资12万元。 | 12 | 12 | 0 | 增加村集体的经济收入， 带动村民的增收 | 带动村民就业，壮大集体经济 | 1 | 5 | 12 | — | 0 | 0
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小南头街道 | 塔儿村 | 农产品冷藏加工项目 | 新建 | 塔儿村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 小南头街道 平城区农业农村局 | 小南头街道塔儿村 | 1、采购V灭菌锅、加热设备、剥皮机、清洗机等设备，造价约280万元。2、建设速冻库150立方×4间，10吨/间12小时，造价约160万元。 | 440 | 80 | 360 | 持续发展村内产业，促进村集体经济收入，提升村民的幸福指数和生产生活质量。 | 带动村民就业， 增加农民收益 | 1 | 7 | 13 | — | 0 | 0
17 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 小南头街道 | 西王庄村 | 梨园水庄渔业养殖项目 | 新建 | 西王庄村 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 小南头街道 平城区农业农村局 | 小南头街道西王庄村 | 梨园水庄渔业养殖项目 | 400 | 50 | 350 | 增加村集体的经济收入， 带动村民的增收 | 促进村民共享资产收益 | 1 | 48 | 51 | — | 0 | 0
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 小南头街道 | 西王庄村 | 全自动梨汁加工项目 | 新建 | 西王庄村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 小南头街道 平城区农业农村局 | 小南头街道西王庄村 | 全自动梨汁加工项目 | 300 | 80 | 220 | 增加村集体的经济收入， 带动村民的增收 | 促进村民共享资产收益 | 1 | 48 | 50 | — | 0 | 0
14 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小南头街道 | 西王庄村 | 梨园水庄管灌工程 | 新建 | 西王庄村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 小南头街道 平城区农业农村局 | 小南头街道西王庄村 | 梨园水庄管灌工程 | 200 | 50 | 150 | 增加村集体的经济收入， 带动村民的增收 | 促进村民共享资产收益 | 1 | 48 | 50 | — | 0 | 0
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 马军营街道 | 阳和坡村 | 阳和坡村酒坊修建工程 | 新建 | 阳和坡村 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 马军营街道 平城区农业农村局 | 马军营街道阳和坡村 | 项目总占地700平米，其中建筑面积588年24平米，并配套水、电、气、暖、污等其它配套设施。 | 320 | 100 | 220 | 着力提升乡村旅游文化，助力、巩固、拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴建设。预计增加村民就业岗位10个，增加村集体收入 | 推动帮扶项目持续发展，带动农户增收，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支持。 | 1 | 6 | 12 | — | 0 | 0
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 马军营街道 | 西谷庄村 | 小石子村经济林围网、引水及配套设施项目 | 新建 | 小石子村 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 马军营街道 平城区农业农村局 | 马军营街道小石子村 | 修建围网1万米 | 150 | 75 | 75 | 改善周围生态环境，防止人为及牲畜破坏，提高经济效益 | 增加村集体的经济收入，带动村民的增收 | 1 | 20 | 60 | — | 0 | 0
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 马军营街道 | 马军营村 | 马军营村蔬菜园区配套工程 （二期）项目 | 新建 | 马军营村 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 平城区农业农村局 马军营街道 | 马军营街道马军营村 | 新建水泥路2400平方米，U型渠600米 | 58 | 30 | 28 | 项目的实施，极大的改善了农村基础设施条件，提升了农民生活品质，协同推进农村“五位一体”的高质量发展，实现打造安居、乐业、富裕的美丽乡村目标。 | 提升道路出行能力，保障农产品质量，有效可提高经济效益 | 1 | 120 | 300 | — | 0 | 0
14 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 小南头街道 | 东王庄村 | 建设膜下滴灌示范区一个2000亩 | 新建 | 西谷庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 平城区农业农村局 | 大同市雨泽农业 科技有限公司 | 建设膜下滴灌示范区一个2000亩 | 30 | 30 | 0 | 项目的实施，从根本上解决了适时适量灌溉难的问题，而且对浇灌用水采取了节水方式，满足了大面积浇灌用水，防止水量浪费，使受益面积浇灌需要的水利设施得到了全面配套，用水得到了保障，受益品种获得了增效。 | 可节约水资源，使农作物增产增收，增加农民收益。 | 1 | 5 | 15 | — | 0 | 0
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 小南头街道 | 东王庄村 | 一喷多促示范区2000亩 | 新建 | 西谷庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 平城区农业农村局 | 大同市雨泽农业 科技有限公司 | 一喷多促示范区2000亩 | 8 | 8 | 0 |  | 可节约水资源，使农作物增产增收，增加农民收益。 | 1 | 3 | 10 | — | 0 | 0
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 小南头街道 | 塔儿村 | 粮食烘干储存及日光温室建设项目 | 新建 | 西谷庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 平城区农业农村局 | 大同市雨泽农业 科技有限公司 | 购置玉米烘干设备一套；建设土豆、蔬菜储藏窖库容5000立方米；新建日光温室50亩。 | 700 | 100 | 600 | 增加村集体的经济收入， 带动村民的增收 | 促进村民共享资产收益 | 1 | 48 | 50 | — | 0 | 0
17 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 小南头街道 | 塔儿村 | 农机配套设施项目 | 新建 | 西谷庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村 综合服务中心 | 大同市大禹农机 种植专业合作社 | 购置拖拉机、播种机、杀秧机、起收机、中耕机、打药机、导航仪 | 150 | 50 | 100 | 提升生产效率 | 带动村民的种植积极性，增加村集体的经济收入，增加村民的经济收入， | 1 | 10 | 52 | — | 0 | 0
18 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 平城区 | 平城区 | 温室大棚完全智能化（AI）技术改造 （二期） | 新建 | 平城区 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 平城区农业农村局 | 大同市平城区 鸿运农业专业合作社 | 建成35栋日光温室完全智能控制系统 | 400 | 50 | 350 | 项目建成后，可为打造平城区智慧农业标杆，增收约120万元，有效带动周边农户增收 | 促进村民共享资产收益 | — | 30 | 46 | — | 0 | 0
19 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 白登山街道 | 泉寺头村 | 食用菌基地扩建项目 | 新建 | 泉寺头村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 平城区农业农村局 | 大同市森海 食用菌种植专业合作社 | 平整温室大棚土地25亩，平整出菇棚土地16亩，共102.5万元； 引进新品种30万元。 | 132.5 | 50 | 82.5 | 项目建成后，可依托园区打造平城区食用菌生产、研发基地，带动周边农户增收 | 促进村民共享资产收益 | — | 10 | 21 | — | 0 | 0
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 马军营街道 | 下皇庄村 | 年产15000吨糯高粱面改扩建项目 | 新建 | 下皇庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 平城区农业农村局 | 大同市伊欣园面业 食品有限责任公司 | 购置加工设备31台套，辅助设备3台套，共计34台套。 | 501.8 | 70 | 431.8 | 增加村集体的经济收入， 带动村民的增收 | 促进村民共享资产收益 | — | 48 | 50 | — | 0 | 0
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白登山街道 | 马家小村 | 设施蔬菜标准化生产园区建设项目 | 新建 | 马家小村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 平城区农业农村局 | 山西西红树农业 科技有限公司 | 配备无土栽培设备（栽培设施，施肥设施，给排水系统，电器系统等） | 786 | 70 | 716 | 增加村集体的经济收入， 带动村民的增收 | 促进村民共享资产收益 | — | 50 | 70 | — | 0 | 0
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 平城区 | 平城区 | 永定三生·农谷 （一期）项目 | 新建 | 平城区 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 平城区农业农村局 | 永定河流域（大同）资产运营有限公司 | 1.种植；2.土地流转；3.内部车行道；4.主要园路（机耕路）；5.生态停车场；6.给水、排水排污系统；7.土地整理 | 1016 | 70 | 946 | 增加村集体的经济收入， 带动村民的增收 | 促进村民共享资产收益 | — | 50 | 150 | — | 0 | 0
23 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 御河街道 | 东河河村 | 工厂化循环水水产养殖标准化建设项目 | 新建 | 东河河村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 平城区农业农村局 | 大同市平城区 利晨科技农场 | 新建温室两座，改造内保温1400平方米;渔业实验室一座。 | 150 | 50 | 50 | 项目建成后，年创收月约100万元，带动示范设施农业发展渔业养殖 | 带动当地临时用功，推广新技术，带动农民掌握新型技术，达到增收目标。 | — | 10 | 60 | — | 0 | 0
24 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马军营街道 | 十里店村 | 猪场配套设施建设项目 | 新建 | 十里店村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 农业农村 综合服务中心 | 大同市平城区翔林祥养殖农民专业合作社 | 猪场建设员工宿舍、兽医室诊疗室、消毒间、洗衣房、配套隔离室 | 35 | 30 | 5 | 项目建成后，使服务设施建设更加完善 | 促进村民共享资产收益 | — | 3 | 43 | — | 0 | 0
25 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 小南头街道 | 西谷庄村 | 御花养殖园 改造项目 | 新建 | 西谷庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村 综合服务中心 | 大同市南郊区御花养殖园 | 鸡舍设备更新，建设恒温鸡蛋库，场区道路翻修 | 326 | 50 | 276 | 增加村集体的经济收入， 带动村民的增收 | 促进村民共享资产收益 | — | 13 | 110 | — | 0 | 0
26 | 乡村建设 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 （通村路、通户路、小型桥梁等） | 白登山街道 | 金家湾村 | 金家湾村新建道路项目 | 新建 | 金家湾村 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 平城区农业农村局 白登山街道 | 白登山街道金家湾村 | 从西大路至养牛场新建水泥路，长度850米，宽度4米 | 65 | 65 | 0 | 从西大路至养牛场新建水泥路，长度850米，宽度4米 | 推动农村经济发展，推动人居环境建设水平，有效带动农村产业发展，助推农业发展 | 1 | 5 | 15 | — | 0 | 0
27 | 乡村建设 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 （通村路、通户路、小型桥梁等） | 白登山街道 | 金家湾村 | 金家湾村东主街道建设项目 | 新建 | 金家湾村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 平城区农业农村局 白登山街道 | 白登山街道金家湾村 | 1、清理切除原路面2145平米：2、铺设沥青路面2145平米。 | 42 | 42 | 0 | 使村内道路显著提升，更好的发挥乡村道路的整体效益，改善了村民日常出行条件，提高了道路通行能力和安全性，使我村人居环境和村容村貌有了明显改善，带动了相关产业发展， | 推动农村经济发展，推动人居环境建设水平，有效带动农村产业发展，助推农业发展 | 1 | 4 | 16 | — | 0 | 0
28 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 小南头街道 | 小南头村 | 小南头村主干道及巷道污水管网铺设项目 | 新建 | 小南头村 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 平城区农业农村局 小南头街道 | 小南头街道小南头村 | 铺设村主干道及部分巷道污水管网，与2024年管网并网形成村主要道路的污水收集 | 300 | 80 | 220 | 解决村内污水排放难的问题，提高村内清洁度 | 完善村内基础设施建设，改善村内人居环境，改善村民的生活，提高村民的生活质量。 | 1 | 10 | 20 | — | 0 | 0
29 | 乡村建设 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 （通村路、通户路、小型桥梁等） | 小南头街道 | 艾庄村 | 艾庄村村内主干道硬化 | 新建 | 艾庄村 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 平城区农业农村局 小南头街道 | 小南头街道艾庄村 | 村内主干道硬化3000米 | 180 | 50 | 130 | 改善村民出行条件，推进人居环境建设，提升村民幸福指数。 | 改善村民日常出行条件。 | 1 | 6 | 18 | — | 0 | 0
30 | 乡村建设 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 （通村路、通户路、小型桥梁等） | 小南头街道 | 艾庄村 | 艾庄村村内主干道管网铺设 | 新建 | 艾庄村 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 平城区农业农村局 小南头街道 | 小南头街道艾庄村 | 村内主干道管网铺设3000米 | 300 | 80 | 220 | 提升村内基础设施建设，改善村内人居环境，实现打造安居、乐业、富裕的美丽乡村目标。 | 完善村内基础设施建设， 改善村内人居环境。 | 1 | 20 | 50 | — | 0 | 0
31 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 小南头街道 | 西王庄村 | 西王庄村污水管网铺设全覆盖项目 | 新建 | 西王庄村 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 平城区农业农村局 小南头街道 | 小南头街道西王庄村 | 村内主干道管网铺设1500米，村内巷道管网铺设9460米 | 717.6 | 80 | 637.6 | 改善农村人居环境，促进美丽乡村建设 | 完善村内基础设施建设， 改善村内人居环境。 | 1 | 20 | 40 | — | 0 | 0
32 | 乡村建设 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 （通村路、通户路、小型桥梁等） | 马军营街道 | 十里店村 | 十里店村田间路硬化 | 新建 | 十里店村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 平城区农业农村局 马军营街道 | 马军营街道十里店村 | 硬化田间路7780平方米 | 50 | 50 | 0 | 提升道路出行能力，保障农产品质量，通畅销售，有效提高经济效益 | 带动村民的增收 | 1 | 20 | 48 | — | 0 | 0
33 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 马军营街道 | 阳和坡村 | 阳和坡村街道硬化及污水管道修建工程 | 新建 | 阳和坡村 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 平城区农业农村局 马军营街道 | 马军营街道阳和坡村 | 村内主街道硬化20000平米，新建污水管道3500米，村内公共区域绿化面积约1000平米 | 530 | 80 | 450 | 改善了农村基础设施条件，提升了农民生活品质，协同推进农村“五位一体”的高质量发展，实现打造安居、乐业、富裕的美丽乡村目标 | 完善村内基础设施建设， 改善村内人居环境。 | 1 | 15 | 31 | — | 0 | 0
34 | 乡村建设 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设 （通村路、通户路、小型桥梁等） | 马军营街道 | 马军营村 | 马军营村东救护队路建设项目 | 新建 | 马军营村 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 平城区农业农村局 马军营街道 | 马军营街道马军营村 | 建水泥路6000平方米 | 110 | 80 | 30 | 改善村民出行条件，推进人居环境建设，提升村民幸福指数 | 完善村内基础设施建设， 改善村内人居环境。 | 1 | 30 | 60 | — | 0 | 0
35 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 平城区 | — | 项目管理费 | 新建 | 平城区 | — | — | 平城区农业农村局 | 平城区农业农村局 | 按照市区两级财政衔接推进乡村振兴补助资金总额1%的比例提取项目管理费用，用于聘用三方机构开展项目验收等工作 | 20 | 20 | 0 | 完成年度项目验收工作 | — | — | — | — | — | — | —