## 市县 (3)
附件
灵丘县2025年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位 及责任人 | 建设内容及规模 | 资金投入（万元） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  | 合 计 | 3218.5
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵丘县膜下滴灌项目 | 新建 | 灵丘县 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 县现代农业发展中心 | 现代农业发展中心 李有权 | 建设膜下滴灌种植2万亩。 | 200 | 通过项目建设，完成膜下滴灌种植2万亩，节水节肥提高粮食产量 | 增加农户土地流转、务工、土地增产收益
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵丘县玉米套种项目 | 新建 | 灵丘县 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 县现代农业发展中心 | 现代农业发展中心 李有权 | 大豆玉米状复合种植1万亩。 | 100 | 通过实施大豆玉米复合种植1万亩，提高玉米和大豆的供给 | 增加农户土地流转、务工、土地增产收益
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵丘县有机种植农机具购置及育苗基地大棚建设项目 | 新建 | 东武庄村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县现代农业发展中心 | 乡村振兴投资有限公司 武斌 | 购置农机具50台（包括大型拖拉机、小型拖拉机、翻转犁、旋耕机、播种机、无人机、平地机、撒肥机、覆膜机、载货汽车、栽苗机、开沟机、移栽机、水泵等种植农机具）；在东武庄种鸭场建设育苗基地大棚23栋，总建筑面积13600平方米。 | 400 | 通过项目实施，提高农业生产效率，降低生产成本。提高农民科技素质，促进农村劳动力转移。促进农业现代化发展，推动乡村振兴。 | 项目可以为附近村民提供就业机会，帮助他们实现就地就近就业，提高农民的收入水平，优先倾斜脱贫户和监测户。
4 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 红石塄乡下车河村有机养殖基地配套设施项目 | 新建 | 下车河村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 红石塄乡人民政府 | 下车河村民委员会 王春 | 新建桥涵1座，黑猪投喂棚1座，养鸡暖棚1座，浆砌石护路坝10米，购置发电机1台，磨面机1台，粉碎机1台。 | 30 | 通过项目实施，推动车河有机农业社区养殖产业更加精细化、专业化。 | 带动村集体收入增长，群众可享受分红，在基地务工群众可增加务工收入。
5 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 红石塄乡“十里沿河”配套项目 | 新建 | 下沿河村 | 2025-05-01 | 2025-10-02 | 红石塄乡人民政府 | 下沿河村民委员会 马现礼 | 旅游配套新修咖啡厅1处50余平米并配套相关设备。 | 30 | 通过项目实施，推动“十里沿河”乡村旅游产业发展，增强游客体验感。 | 带动村集体收入增长，务工群众可增加务工收入。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳科乡立体化种植示范园项目 | 新建 | 柳科村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 柳科乡人民政府 | 柳科乡人民政府 刘春旺 | 建设新型智能日光温室大棚约5座，配套水肥一体化智能滴灌系统设备。 | 210 | 通过实施该项目，可以带动当地农民提供就业岗位，增加农民务工收入，同时可以带动村集体增加收入。 | 通过实施该项目，带动周边农户通过土地出租、务工及种植增加收入。
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石家田乡农田灌溉项目 | 新建 | 石家田乡 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 石家田乡人民政府 | 石家田乡人民政府王强 | 维修13间机井房，铺设30000米灌溉管，铺设电缆6000米，安装30KW变频启动柜12台。 | 242 | 通过该项目的实施，达到改善农田灌溉能力，提高抗旱能力的目的 | 项目实施后，极大改善改造后农田的抗旱能力，保障粮食生产
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵丘县稻田改造项目 | 新建 | 北水芦村 南水芦村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 落水河乡人民政府 | 北水芦村股份经济合作社 马健军 | 土地整理850亩，建水稻育苗大棚、修田间道路、灌溉沟、挖蓄水池、铺设灌溉管道等。 | 90 | 通过项目建设，改变种植结构，提高种植收益，完善稻田内部设施，促进农村一二三产业融合发展，提升乡村整体发展活力与竞争力。 | 项目可以带动村民改变种植结构，提高种植收益，并带动乡村传统农业、旅游业融合发展。
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 落水河乡新庄村有机农废处理项目 | 新建 | 新庄村 | 2025-05-04 | 2025-10-04 | 落水河乡人民政府 | 落水河乡新庄村股份经济合作社 李刚 | 建设微生物工厂300平方米、堆肥厂60平方米，购置相关设备，并配备垃圾收运车。 | 210 | 通过收集农废进行有机处理，变废为宝，降低周边农户购买化肥的成本、提高农作物产量和品质，间接增加农户收入，促进农村经济发展。有效解决农业废弃物随意堆放、焚烧等问题，减少环境污染，改善农村村容村貌和生态环境，提升农村居民生活质量。 | 项目可全面减少村民生活垃圾，改善村民生活环境，同时产生的酵素可降低村民种植成本、提高种植产量。
10 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 落水河乡乡村驿站有机农业文旅融合改造项目 | 新建 | 西庄村 | 2025-05-01 | 2025-10-03 | 落水河乡人民政府 | 西庄村股份经济合作社 刘开亮 | 利用村内乡村驿站改造有机农业科普、酵素手工体验、酵素产品展销、游客接待中心等场所650平米。 | 85 | 通过项目实施，提升游客对有机农产品的认知与认可，为传统文化注入新的活力，实现文化的创新发展，增强乡村文化的生命力。 | 项目可以为村民提供就业岗位，帮助他们实现就地就近就业，增加他们的收入来源。
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 灵丘县改厕项目 | 新建 | 灵丘县 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 县农业农村局 | 农业农村局 杜志栋 | 实施农村改厕2000座。 | 300 | 通过项目实施，完成年度农村户厕改造计划2000户，改善农村人居环境、提高农民生活质量。 | 通过开展农村厕所革命，改善农村人居环境、提高农民生活质量，更是控制肠道传染病的有效措施。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 灵丘县农村供水工程维修建设项目 | 新建 | 庄沟村 石矾村 柳科村 刘庄村 红石塄村 龙王池村 东长城村 独峪村 下关村 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 县水务局 | 水务局 孙兆强 | 安装水质净化、消毒设施设备各9套。 | 117.5 | 通过项目实施，改善饮用水质量，减少水传播疾病，提升居民健康水平。 | 改善饮用水质量，减少水传播疾病，提升居民健康水平。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 落水河乡黑涧沟村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 黑涧沟村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 落水河乡人民政府 | 大涧村黑涧沟组股份经济合作社 郑富强 | 铺设自来水管道3500米，配套检修井、抽水自动控制设备及附属设施等。 | 42.16 | 通过农村供水保障设施建设，全面提升村庄供水保障水平，解决村民用水困难问题，助力乡村振兴战略实施，增强村民的获得感、幸福感和安全感。 | 项目在实施过程中，可通过雇佣本村劳动力，增加当地村民务工收入。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 独峪乡花塔村饮水安全工程维修养护项目 | 改建 | 花塔村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 独峪乡人民政府 | 花塔村委会 韩七勾 | 维修30立方蓄水池1座。 | 3.53 | 通过项目实施，保证居民用水安全，提升居民生活环境。 | 保证居民用水安全，提升居民生活环境。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 独峪乡豹子口头村饮水安全工程维修养护项目 | 改建 | 沙岭台村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 独峪乡人民政府 | 豹子口头村委会 胡兴军 | 更换2寸PE管路284米。 | 2.15 | 通过项目实施，保证居民用水安全，提升居民生活环境。 | 保证居民用水安全，提升居民生活环境。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 独峪乡三楼村饮水安全工程维修养护项目 | 改建 | 三楼村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 独峪乡人民政府 | 三楼村委会 韩文玉 | 更换6分PE管500米。 | 3.5 | 通过项目实施，保证居民用水安全，提升居民生活环境。 | 保证居民用水安全，提升居民生活环境。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 独峪乡河浙村饮水安全工程维修养护项目 | 改建 | 河浙村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 独峪乡人民政府 | 河浙村委会 韩翠兰 | 更换1寸PE管1100米。 | 5.98 | 通过项目实施，保证居民用水安全，提升居民生活环境。 | 保证居民用水安全，提升居民生活环境。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 上寨镇饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 二岭寺村 龙须台村 庄旺沟村 善羊住村 上寨村 南坡村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 上寨镇人民政府 | 上寨镇人民政府 刘跟虎 | 二岭寺村：维修水源集水池1座，更换1寸PE管800米。 龙须台村：更换1寸PE管500米。 庄旺沟村：更换1寸PE管300米。 善羊住村：维修水源集水池1座，更换1寸PE管500米。 上寨村：更换1.5寸PE管500米，查找及维修管路破损5次，维修200立方蓄水池1座，更换D80闸阀5套，更换200QJ32-89潜水泵1台。 南坡村：新打机井1眼，潜水泵1台套，自动抽水控制设备1台套，电缆300米，2寸上水PE管500米，新建机井房1间。 | 44.6 | 通过项目实施，保障村民饮水安全，完善基础设施，改善居民生活条件，提升居民幸福感。 | 吸纳本村劳动力参与工程建设，增加务工收入。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石家田乡饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 孙庄村 下北罗村 温北堡村 东张庄村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 石家田乡人民政府 | 石家田乡人民政府王强 | 孙庄村：新打机井1眼，潜水泵1台套，自动抽水控制设备1台套，电缆300米，3寸上水PE管500米，新建机井房1间。 下北罗村：部分破损管网更换，蓄水池维修。 温北堡村：更换PE63管路700米。 东张庄村：更换电缆，配电柜。 | 63.42 | 通过该项目的实施，达到改善村民用水困难，提升村庄供水设施的目的 | 项目实施后，村民用水得到极大提升，供水稳定性显著提高
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 柳科乡柳科村农村饮水安全工程维修养护项目 | 其他 | 柳科村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 柳科乡人民政府 | 柳科村委会 毕晶晶 | 更换PE25-63PE管6000米，更换阀门15套 | 45 | 通过项目建设，可解决柳科村群众的饮水安全隐患，方便群众的生产生活。 | 项目实施期间，可带动脱户务工增加收入；项目建成后，可为群众生产生活提供服务。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下关乡农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 梨园村 岸底村 女儿沟村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 下关乡人民政府 | 下关乡人民政府 周祥 | 梨园村：新打机井1眼，引水管200米，机井房1间，潜水泵1台 岸底村：维修水源集水池1座，更换管路3500米，检修井7座 女儿沟村：维修水源集水池1座，更换管路2100米，检修井4座 | 49.22 | 通过项目实施，全面解决梨园村、岸底村、女儿沟村村民饮水安全问题。 | 通过项目实施，全面解决梨园村、岸底村、女儿沟村村民饮水安全问题。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 上寨镇焦沟村农村环境提升项目 | 新建 | 焦沟村 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 上寨镇人民政府 | 焦沟村委会 贾广位 | 焦沟村建设雨水分流坝220米，拦沙坝120米，防护栏400米。 | 30 | 通过项目实施，保障人居安全，提高村庄防洪能力，改善人居环境。 | 吸收贫困户就业务工型的工资性收益联结，带动群众务工就业。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 武灵镇董台村千万工程人居环境整治项目 | 新建 | 董台村 | 2025-05-01 | 2025-10-02 | 武灵镇人民政府 | 董台村股份经济合作社 李保政 | 董台村至王湾自然村主干道及街巷拆除、硬化混凝土道路2850平米。 | 30 | 通过项目实施，改善村容村貌和人居环境，方便村民出行，增强村民幸福感。 | 改善居住环境，提升群众生产生活品质。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 石家田乡东张庄村道路硬化项目 | 新建 | 东张庄村 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 石家田乡人民政府 | 东张庄村股份经济合作社 王瑞健 | 街巷硬化3780平米。 | 30 | 通过项目实施，达到改善村民出行环境的目的 | 项目实施后，可极大优化村民出行环境，改善生产生活条件
25 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 灵丘县雨露计划项目 | 新建 | 灵丘县 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 县农业农村局 | 农业农村局 杜志栋 | 用于全县脱贫户、监测户中，接受中职（含普通中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）的在校生（包含在校期间顶岗学习），资助标准执行省统一规定。 | 89.6 | 通过项目实施，对全县脱贫户、监测户中接受中职、中技、高等职（专）业教育的学生进行资助，减轻脱贫户、监测户就学压力，实行应助尽助全覆盖。 | 用于脱贫户、监测户家庭子女，应补尽补。
26 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 灵丘县脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴项目 | 新建 | 灵丘县 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 县农业农村局 | 农业农村局 杜志栋 | 对跨省务工和省内县外务工的脱贫（含监测对象）劳动力（含外出灵活就业人员），采取定额方式发放一次性交通补贴。 | 350 | 通过项目实施，鼓励脱贫户、监测户外出务工，增加工资性收入。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。
27 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 灵丘县脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 灵丘县 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 县人社局 | 人社局 孙卫东 | 用于脱贫户、监测户务工稳岗补助。 | 219.84 | 通过项目实施，鼓励脱贫户、监测户外出务工，增加工资性收入。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。
28 | 其他 | 其他 | 其他 | 灵丘县地膜回收项目 | 新建 | 落水河乡 武灵镇 东河南镇 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 县现代农业发展中心 | 现代农业发展中心 李有权 | 农膜科学使用回收3.5万亩。 | 140 | 通过项目实施，推广应用厚度0.015cm加厚高强度地膜3.5万亩以上，回收农膜回收率达到85%。 | 推进农业废弃物资源化利用，减少土壤污染，提升耕地质量，增加农民收入，改善生态环境。
29 | 其他 | 其他 | 其他 | 落水河乡北水芦村农田监测平台项目 | 新建 | 北水芦村 | 2025-05-01 | 2025-10-02 | 落水河乡人民政府 | 北水芦村股份经济合作社 马健军 | 建设观测平台200平米及配套智慧大屏、监控、虫情、苗情等检测设备。 | 55 | 通过项目实施，对水稻的生长环境进行检测，提高水稻产量。将先进的信息技术与农业生产相结合，推动有机农业向现代化、智能化方向发展。 | 项目可以对周边农田进行有效监测，对病虫害等情况进行预防，间接提高村民土地产量，增加种植收入。