# 大同市科学技术协会2021年

# 本级决算公开情况

目录

第一部分 概况	1

一、本单位职能	1

二、机构设置情况	2

第二部分2021年大同市科协本级决算表（表附后）	2

第三部分大同市科协2021年本级决算情况说明	2

一、收入支出决算总体情况说明...........................................2

二、收入决算情况说明...................................................2

三、支出决算情况说明...................................................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................3

1.财政拨款支出决算总体情况........................................3      2.财政拨款支出决算结构情况........................................3

3.财政拨款支出决算具体情况........................................3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................4

八、其他重要事项情况说明...............................................4

（一）机关运行经费支出情况说明.....................................4

（二）政府采购情况说明.............................................4

（三）国有资产占有情况说明.........................................4

（四）预算绩效情况说明.............................................5

2021年度项目绩效评价报告........................................11

一、项目基本情况..............................................11

二、项目基本概况..............................................11

（一）项目基本情况..........................................11

（二）资金安排情况..........................................12

（三）项目绩效目标..........................................12

（四）项目实施情况..........................................14

三、绩效评价工作情况及评价结论................................15

（一）评价范围及目的........................................15

（二）评价体系以及评价方法与实施............................15

（三）评价结论..............................................15

四、（一）决策指标分析........................................16

（二）过程指标分析........................................16

（三）产出指标分析........................................16

（四）效益指标分析........................................18

五、项目主要经验做法.........................................19

六、存在的问题...............................................20

七、相关建议.................................................20

（五）其他需要说明的事项........................................20    第四部分  名词解释...................................................20

第一部分 概况

一、本单位职能

市科协是市委、市政府领导下的人民团体，是党领导下的科技工作者的群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要力量。主要职责是：团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科技兴同和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我市两个文明建设服务。开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。围绕市委的中心工作，在全市城乡居民中大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，提高全市人民科学文化素质。围绕科技兴市战略，开展多种形式的青少年科技教育活动，巩固和发展青少年科技教育基地，培养“四有”新人。反映科技工作者意见、建议和要求，维护科技工作人员合法权益，组织科技工作者参与科技政策法规的制定和国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。表彰奖励在科技工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向各级党委、政府和社会各界举荐优秀人才。接受各级政府和部门的委托，对科学技术和经济发展计划，重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术，促进科技成果转化，组织学会与企业协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科技进步。开展民间国际交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。履行对主管的市属学会（协会、研究会）、县（区）科协、厂矿科协的业务管理、指导职责。开展继续教育和培训工

作。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，大同市科协主要包括科协机关本级决算。机构设置包括7部1室，包括企事业部、宣调部，国际部，人事部，学会部，办公室，县区部、青少部。

第二部分2021年大同市科协本级决算表（表附后）

第三部分大同市科协2021年本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市科协2021年决算财政拨款收入元3915995.04元，占总收入的99.9%。年度收入总计3916264.87元，总收入4001132.90元。其他收入269.83元，2021年决算收入3916264.87元，比2020年减少25.7%5其原因为财政缩减。2021年年初结转结余84868.03元，支出总计4001132.9元，比2020年减少24.09%。原因为财政缩减预算。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入3916264.87元，财政拨款收入元3915995.04元，占比99.9%，比2020年减少25%，其原因为财政缩减。其他收入269.83元比2020年减少16.3%，占比0.006%。原因是缴清分流人员社保利息减少。

三、支出决算情况说明

决算支出总计4001132.9元，其中基本支出3670245.42元，占比91.73%项目支出330475.22元，占比0.825%，决算支出比去年减少22.8%原因为财政缩减预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4000671.14元，占本年支出合计的99.9%，财政拨款支出总计4000671.14元，占总支出数的99.9%，与上年相比财政拨款收入总计减少1272888.22元，减少24.13%。财政拨款支出总计比去年减少数127888.22元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2021年本年支出4000720.64元，其中基本支出3670245.42元，项目支出330475.22元。一般公共预算财政拨款收入3915995.04元，比2020年减少25.2%，其原因是财政缩减。一般公共预算财政拨款支出3670195.92元相较于去年减少29.2%，减少数为1555349.71元。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出4000671.14元主要用于以下方面，一般公共预算财政拨款支出3670195.92元，占比91.7%，相较于去年减少29.2%，减少数为1555349.71元。社会保障就业支出894247.9元，占比22.3%。卫生健康指出96341.87元，占比2.4%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出年初预算3868700元，支出决算4000671.14.完成预算执行率103%。一般公共服务支出预算数2209300元，决算数2527684.65元，比上年减少854237.17元减少25.25%，支出主要用于以下方面：人员工资和日常公用支出3670245.42元，住房公积金186509.8元。项目支出330475.22元，主要用于科普活动、驻村帮扶人员、挂职人员等。

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出3670245.42元，其中人员经费3330778.52元，主要包括人员基本工资938856.06元，津补贴765001.48元，奖金222635.69元等，公用支出339466.9元。主要包括人员会议费13086元，印刷费10370元，差旅费73162元，邮电费4885元等。社会保障就业支出894247.9元，卫生健康支出96341.87元。住房公积金216721.5元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市科协公务用车保有量为1，无相关公务用车购置费等其他相关公车支出。本部门使用车辆为科普大篷车，为科普下乡使用，是中科协捐赠车辆，2021年“三公”经费支出6164.8元，比2020年决算数的6652元少478元，减少7.32%，预算20000元(使用科普经费做预算)，完成预算数的30.82%，主要为财政经费缩减节约开支。

三公经费财政拨款支出决算具体情况说明：

市科协本级的三公经费主要用于科普大篷车运行维护。公务用车保有量为1，无相关公务用车购置费等其他相关公车支出。科普大篷车为单位科普下乡专用设备，系中科协捐赠车辆，2021年本级科普大篷车运行维护费为6164.8元，用于大篷车运行维护保养。相较于2020年决算数的6652元减少487元，减少7.32%。原因经费支出缩减。本单位2021年政府性基金预算财政拨款的项目0。2021年公务接待费、出国出境费均为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年大同市科协机关运行经费339417.4元，比2020年增加33%，增加84024.05元；其原因为新增考录2名公务员。

（二）政府采购情况说明

2021年本单位政府采购支出53523.5元，其中政府采购货物支出49969.5元，服务支出3554元政府采购授予中小企业合同金额0元微小企业合同金额0元，用于印制科普挂图，比2020年增加277%，原因为财政规范政府采购网上集中采购要求。

（三）国有资产占用情况说明

本单位有1辆科普大篷车为中科协捐赠车辆，无其他国有资产占有情况

- 预算绩效情况说明

2021年度我单位实行绩效目标管理的项目1个：科普支出。驻村帮扶项目与残疾人就业保障项目为常规项目在此不做说明。涉及一般公共预算当年该项目拨款650000元，实际执行265675.22元，该项目年初预算650000元。

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。组织对2021年度科学技术普及1个项目开展绩效自评，共涉及预算资金65万元。组织对科学及普及支出1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出65万元，政府性基金预算支出0万元。

大同市科协科协本级科普项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为650000元，执行数为265675.22元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：

一是主要用于科普宣传活动其中包括机器人大赛，530科技工作者日，各县区科普下乡义诊等活动；二是用于科普活动差旅费73162元，科普大讲堂以及相关科普培训讲师授课，场地会务等培训费150000元，科普下乡宣传，产学研等科普活动共计30000元。科学技术协会该项支出基本符合相关材料规定；市科协驻村帮扶资金预算105000元.实际支出51200元。预算执行率48.7%。该项目资金用于驻村人员补助发放；残疾人就业保障金预算13600元，实际支出13600元用于残疾人就业保障工作。市科协2021年认定了一批大同市科普教育基地、农村科普示范基地、科普示范社区。在各县区科协初选推荐的基础上，市科协对申报单位进行认真评审，决定将符合条件的大同古城地质博物馆等12家单位，认定为“大同市科普教育基地”；大同市云州区飞扬蔬菜产销专业合作社蕃茄种植科普示范基地等15家单位，认定为“大同市农村科普示范基地”；平城区迎宾街道方圆社区等7家单位，认定为“大同市科普示范社区”。

发现的主要问题及原因：一是对绩效考核的认识不够深刻，绩效考核体系欠科学.考核反馈方式不当，缺乏适当沟通；绩效管理体制不够健全，单位不够重视绩效考核，提交相关资料等不够积极主动。

下一步改进措施：针对以上情况，建立绩效管理的管理制度；认真贯彻落实绩效管理；转变观念，树立绩效管理的新理念，在单位例会强调绩效管理的重要性；部门相关工作人员及时学习绩效管理相关操作流程以及制度。明确考核标准，引进科学的考核办法；加强沟通交流，确保考核的反馈有效。部门在履职尽责过程中应当对标中科协十四位规划制定本单位中长期规划，并开展本单位的科普活动，宣调部及时修改本单位中长期规划。

市科协本级项目支出绩效自评表如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 开展流动科技馆展览次数 | 2 | >=1次 | 1次 | 2 |
|  | 举办青少年机器人大赛次数 | 2 | >=1次 | 1次 | 2 |
|  | 举办科学大讲堂次数 | 1 | >=1次 | 1次 | 1 |
|  | 科普大篷车巡展次数 | 2 | >=1次 | 1次 | 2 |
|  | 上级政策落实情况 | 2 | =100% | 100% | 2 |
|  | 本级政策制定情况 | 1 | =100% | 100% | 1 |
| 质量 | 展览活动参与率 | 1 | <=80% | 80% | 1 |
|  | 参赛作品创新率 | 2 | 提升 | 100% | 2 |
|  | 大讲堂培训合格率 | 3 | >=95% | 95% | 3 |
|  | 巡展活动参与率 | 3 | >=80% | 80% | 3 |
|  | 政府采购规范性 | 2 | 合规 | 100% | 2 |
|  | 绩效管理制定健全性 | 1 | 健全 | 100% | 1 |
|  | 绩效管理制度执行有效性 | 2 | 有效 | 100% | 2 |
|  | 资产管理规范性 | 2 | 规范 | 100% | 2 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 1 | 有效 | 100% | 1 |
|  | 支付进度率 | 2 | 达到序时进度 | 100% | 2 |
|  | 在职人员控制率 | 2 | =100% | 100% | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 2 | 合规 | 100% | 2 |
|  | 信息化建设水平 | 1 | 提升 | 100% | 1 |
| 时效 | 流动科技展馆开展日期 | 3 | =2021年1月 | 2021年1月 | 3 |
|  | 举办第36届青少年机器人大赛 | 1 | =1月 | 1月 | 1 |
|  | 科普大讲堂 | 2 | =5月 | 5月 | 2 |
|  | 科普大篷车巡展时间 | 3 | =7月 | 7月 | 3 |
| 成本 | 三公经费控制数 | 3 | <0.67万 | 0.66万 | 3 |
|  | 项目支出成本 | 2 | <=100万 | 85万 | 2 |
|  | 基本支出成本 | 2 | <=600万 | 502.33万 | 2 |
| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| 社会效益 | 提升全民科学素质 | 5 | 提升 | 100% | 5 |
|  | 群众科普意识提升 | 6 | 提升 | 100% | 6 |
|  | 青少年科技创新能力 | 6 | 提升 | 100% | 6 |
|  | 企业科技创新能力 | 6 | 提升 | 100% | 6 |
|  | 社会公众科学素质认识 | 7 | 增强 | 100% | 7 |
| 可持续影响 | 人才队伍建设 | 5 | 完善 | 100% | 5 |
|  | 应急响应机制有效性 | 5 | 有效 | 100% | 5 |

社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 | 社会公众满意度 | 5 | >=95% | 95% | 5 |
|  | 单位工作人员满意度 | 5 | >=95% | 95% | 5 |

2021年度项目绩效评价报告

按照《大同市财政局关于印发〈市级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》同财绩〔2021)10号的要求，部门委托第三方评价结构对项目(项目名称1)开展重点绩效评价：实际结果为没有委托。绩效报告如下：

- 项目的基本情况

- （一）项目概况

市科协履行主要科普职能，项目主要围绕科普活动展开。以科学普及为着力点，推动全市科普事业高质量转型发展整合资源，集成联动，推进科普工作有序协调高效开展，圆满完成全年目标考核任务。举办了第36届青少年科技创新大赛，在我市实验中学、北师大附中、大同三中三所学校中各选取10名优秀学生，开展“云上科学营活动”。市科协积极组织队伍参加省科协举办的“第十六届山西省宋庆龄少年儿童发明奖”评奖活动。在云州区青少年活动中心举办“天空很辽阔 我们一起飞”航空系列科普活动讲座。市科协带领本市优秀队伍参加20届省级青少年机器人竞赛。发动和组织广大科技辅导员参与山西省初级、中级青少年科技辅导员专业水平认证工作，以充分发挥优秀科技辅导员的示范引领作用。积极组织科技人才深入基层开展“春耕备播”服务活动。市科协，市国资委，市科技局，市总工会联合在全市企事业中开展2020-2021年度“讲比”活动，组织各县区及省级开发区开展“科创中国”山西试点园区推荐工作。

- 资金安排情况

- 资金安排情况

市科协本级科普经费年初申请预算650000元，其中培训安排预算200000元，会议费15000元。其他商品服务支出安排预算320000元。

- 资金使用情况

（三）项目绩效目标

项目年中期以及年度绩效目标如下：

实施周期：一年。从2021年1月至2021年12月。按计划推进。

| 年度 重点 任务 |  |  | 核心职能 |  |  | 重点任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （十）开展继续教育和培训工作。 |  |  | 开展党员党史培训学习活动 |
|  |  |  | （一）团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科技兴同和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我市两个文明建设服务。 |  |  | 举办第36届科技创新大赛 |
|  |  |  | （三）围绕市委的中心工作，在全市城乡居民中大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，提高全市人民科学文化素质。 |  |  | 开展流动科技展馆 |
|  |  |  | （四）围绕科技兴市战略，开展多种形式的青少年科技教育活动，巩固和发展青少年科技教育基地，培养“四有”新人。 |  |  | 举办青少年机器人创新大赛 |
|  |  |  | （五）反映科技工作者意见、建议和要求，维护科技工作人员合法权益，组织科技工作者参与科技政策法规的制定和国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。 |  |  | 慰问科技工作者 |
|  |  |  | （六）表彰奖励在科技工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向各级党委、政府和社会各界举荐优秀人才。 |  |  | 举荐优秀科技工作者 |
|  |  |  | （七）接受各级政府和部门的委托，对科学技术和经济发展计划，重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术，促进科技成果转化，组织学会与企业协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科技进步。 |  |  | 开展科技论证工作 |
|  |  |  | （八）开展民间国际交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。 |  |  | 联合科技局、民间眼科医院开展眼健康普查活动 |
|  |  |  | （九）履行对主管的市属学会（协会、研究会）、县（区）科协、厂矿科协的业务管理、指导职责。 |  |  | 联合学会部下乡义诊 |
| 年度 绩效目标 |  |  | 围绕全市中心任务和工作大局，促进科学技术的普及和推广，为提高全民科学文化素质服务，为广大科技工作者服务。 |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 年度绩效指标 |  | 产出指标 |  | 数量 | 本级政策制定情况 |  |
|  |  |  |  |  | 上级政策落实情况 |  |
|  |  |  |  |  | 科普大篷车巡展次数 |  |
|  |  |  |  |  | 举办科学大讲堂次数 |  |
|  |  |  |  |  | 举办青少年机器人大赛次数 |  |
|  |  |  |  |  | 开展流动科技馆展览次数 |  |
|  |  |  |  | 质量 | 信息化建设水平 |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |
|  |  |  |  |  | 在职人员控制率 |  |
|  |  |  |  |  | 支付进度率 |  |
|  |  |  |  |  | 项目管理制度执行有效性 |  |
|  |  |  |  |  | 资产管理规范性 |  |
|  |  |  |  |  | 绩效管理制度执行有效性 |  |
|  |  |  |  |  | 绩效管理制定健全性 |  |
|  |  |  |  |  | 政府采购规范性 |  |
|  |  |  |  |  | 巡展活动参与率 |  |
|  |  |  |  |  | 大讲堂培训合格率 |  |
|  |  |  |  |  | 参赛作品创新率 |  |
|  |  |  |  |  | 展览活动参与率 |  |
|  |  |  |  | 时效 | 科普大篷车巡展时间 |  |
|  |  |  |  |  | 科普大讲堂 |  |
|  |  |  |  |  | 举办第36届青少年机器人大赛 |  |
|  |  |  |  |  | 流动科技展馆开展日期 |  |
|  |  |  |  | 成本 | 基本支出成本 |  |
|  |  |  |  |  | 项目支出成本 |  |
|  |  |  |  |  | 三公经费控制数 |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益 | 社会公众科学素质认识 |  |
|  |  |  |  |  | 企业科技创新能力 |  |
|  |  |  |  |  | 青少年科技创新能力 |  |
|  |  |  |  |  | 群众科普意识提升 |  |
|  |  |  |  |  | 提升全民科学素质 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 应急响应机制有效性 |  |
|  |  |  |  |  | 人才队伍建设 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 满意度 | 单位工作人员满意度 |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众满意度 |  |

（四）项目实施情况

按计划于当年1月开展相关科普活动具体如下：机器人大赛，530科技工作者日，于当年1-6月陆续开展各县区科普下乡义诊等活动；下半年7-12月主要联合相关部门开展科普大讲堂以及相关科普培训讲师授课，科普下乡宣传，产学研等科普活动。科市科协驻村帮扶资金预算105000元.实际支出51200元。预算执行率48.7%。该项目资金用于驻村人员补助发放；残疾人就业保障金预算13600元，实际支出13600元用于残疾人就业保障工作。市科协2021年认定了一批大同市科普教育基地、农村科普示范基地、科普示范社区。在各县区科协初选推荐的基础上，市科协对申报单位进行认真评审，决定将符合条件的大同古城地质博物馆等12家单位，认定为“大同市科普教育基地”；大同市云州区飞扬蔬菜产销专业合作社蕃茄种植科普示范基地等15家单位，认定为“大同市农村科普示范基地”；平城区迎宾街道方圆社区等7家单位，认定为“大同市科普示范社区”。

- 绩效评价工作情况及评价结论。

- 评价范围以及目的

大同市科协技术协会按照绩效考核相关规定，财政支付规定执行预算。绩效评价结果优良，围绕科协本年度全部科普项目进行综合评价，目标为充分发挥职能合理有效利用科普预算资金。

- 评价体系以及评价方法与实施

组织单位领导班子形成评价体系，以会议形式按照评价标准以从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标以及从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。

- 评价结论

评价结果参见自评表。基本按照财政预算执行，并开展活动。2021年认定了一批大同市科普教育基地、农村科普示范基地、科普示范社区。在各县区科协初选推荐的基础上，市科协对申报单位进行认真评审，决定将符合条件的大同古城地质博物馆等12家单位，认定为“大同市科普教育基地”；大同市云州区飞扬蔬菜产销专业合作社蕃茄种植科普示范基地等15家单位，认定为“大同市农村科普示范基地”；平城区迎宾街道方圆社区等7家单位，认定为“大同市科普示范社区”。在政策的制定上符合国家规定。通过科协科普活动的展开，增强了青少年创新能力，轻重科普意识得到提升。从而扩大了科协的社会影响力。2021年由于疫情，青少年创新大赛一度推迟，科协及时调整政策以及活动开展方式，采用线上评选等方式开展活动，并取得圆满成功。今后在单位内部应当持续开展绩效工作制度的学历力度。加深部门对绩效管理工作的理解，相关绩效管理工作人员也要加强业务培训，提升填报工作的效率。

- （一）决策指标分析

市科协针对相关科普活动政策性文件包括科普费用支出，决策执行做了严格部署，并延续政策，积极响应上级，中科协以及财政政策要求，及时修订相关政策要求做到可持续性。

- 过程指标分析

市科协在项目计划包括预算实施，计划日程，决策讨论，项目实施整个过程依据政策要求执行，对于项目预算超过5000元的项目采取党组会决议制，严格按照内控有关程序实施。在项目按周期实施等指标评价中良好，虽受疫情影响但项目顺利实施。

- 产出指标分析

产出指标包括数量，质量，时效，成本。市科协绩效此类指标从这几个方面展开评价，结果如下。

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 举办青少年机器人大赛次数 | 2 | >=1次 | 1次 | 2 |
|  | 开展流动科技馆展览次数 | 2 | >=1次 | 1次 | 2 |
|  | 本级政策制定情况 | 1 | =100% | 100% | 1 |
|  | 举办科学大讲堂次数 | 1 | >=1次 | 1次 | 1 |
|  | 科普大篷车巡展次数 | 2 | >=1次 | 1次 | 2 |
|  | 上级政策落实情况 | 2 | =100% | 100% | 2 |
| 质量 | 项目管理制度执行有效性 | 1 | 有效 | 100% | 1 |
|  | 支付进度率 | 2 | 达到序时进度 | 100% | 2 |
|  | 在职人员控制率 | 2 | =100% | 100% | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 2 | 合规 | 100% | 2 |
|  | 信息化建设水平 | 1 | 提升 | 100% | 1 |
|  | 资产管理规范性 | 2 | 规范 | 100% | 2 |
|  | 绩效管理制定健全性 | 1 | 健全 | 100% | 1 |
|  | 绩效管理制度执行有效性 | 2 | 有效 | 100% | 2 |
|  | 政府采购规范性 | 2 | 合规 | 100% | 2 |
|  | 巡展活动参与率 | 3 | >=80% | 80% | 3 |
|  | 展览活动参与率 | 1 | <=80% | 80% | 1 |
|  | 参赛作品创新率 | 2 | 提升 | 100% | 2 |
|  | 大讲堂培训合格率 | 3 | >=95% | 95% | 3 |
| 时效 | 科普大篷车巡展时间 | 3 | =7月 | 7月 | 3 |
|  | 科普大讲堂 | 2 | =5月 | 5月 | 2 |
|  | 举办第36届青少年机器人大赛 | 1 | =1月 | 1月 | 1 |
|  | 流动科技展馆开展日期 | 3 | =2021年1月 | 2021年1月 | 3 |
| 成本 | 基本支出成本 | 2 | <=600万 | 502.33万 | 2 |
|  | 三公经费控制数 | 3 | <0.67万 | 0.66万 | 3 |
|  | 项目支出成本 | 2 | <=100万 | 85万 | 2 |

- 效益指标分析

效益包括社会效益以及可持续影响，分析结果如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 青少年科技创新能力 | 6 | 提升 | 100% | 6 |
|  | 提升全民科学素质 | 5 | 提升 | 100% | 5 |
|  | 群众科普意识提升 | 6 | 提升 | 100% | 6 |
|  | 企业科技创新能力 | 6 | 提升 | 100% | 6 |
|  | 社会公众科学素质认识 | 7 | 增强 | 100% | 7 |
| 可持续影响 | 人才队伍建设 | 5 | 完善 | 100% | 5 |
|  | 应急响应机制有效性 | 5 | 有效 | 100% | 5 |

五、项目主要经验做法

市科协在展开绩效评价初期由相关领导以及业务负责人同事召开了相关会议，布置了绩效评价相关工作。修订了相关绩效制度。对于绩效组织工作产生了积极影响提升了效率。

六、存在的问题

由于对绩效认识不够深刻，资料提交难以标准。项目的展开也受疫情影响有所削减。对绩效考核的认识不够深刻，绩效考核体系欠科学.考核反馈方式不当，缺乏适当沟通；绩效管理体制不够健全，单位不够重视绩效考核，提交相关资料等不够积极主动。

七、相关建议

明确考核标准，引进科学的考核办法；加强沟通交流，确保考核的反馈有效。部门在履职尽责过程中应当对标中科协十四位规划制定本单位中长期规划，并开展本单位的科普活动，宣调部及时修改本单位中长期规划。

(五)其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

附件：2021年度大同市科学技术协会决算公开表

大同市科学技术协会

2021年7月25日