| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：大同市民政局 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 设立地名标志及维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 18 | 18 |  | 17.97 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用于修复损坏的地名标志设施，保障标牌的指示性、正确性，确保道路地名标志牌完好，提升大同市文化旅游产业，美化大同城市形象。 |  |  |  |  |  |  | 完成12345工单报修任务，修复损坏的地名标志设施，保障标牌的指示性、正确性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 地名标志报修任务数量 |  |  | ≥140个 | 158个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地名标志修复损坏数量 |  |  | ≥140个 | 158个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 标志牌维修次数 |  |  | ≥140次 | 158次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 预算资金到位及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 100% | 98% | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 地名标志顺利维修 |  |  | 保障维修 | 保障维修 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 在第二次地名普查之后，新设立的地名标志屡有损坏。该资金主要用于修复损坏的地名标志设施，保障标牌的指示性、正确性，确保道路地名标志牌完好，提升大同市文化旅游产业，美化大同城市形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 当前工作完成率100%，及时完成各项工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 地名标志顺利维修得到有效保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 在很大程度上做到了让群众满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 一是严格按照《大同市民政局财务管理制度》《大同市地名管理办法》执行目标；二是确保地名标志牌完好，方便群众生产生活，提升大同城市形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 1.维修发现不及时。2.绩效目标运行监控力度有些薄弱。原因是对绩效管理缺乏全面的认识，对绩效指标设置专业知识有所欠缺，忽略了绩效目标管理是一项长期的工作，而非简单设置目标，需要在实施过程中不断对绩效目标运行情况进行监控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 对于维修情况，应该及时发现及时联系维修。其次，单位应该结合当前绩效管理的状况，建立一套符合自身特点的评估制度，不断持续优化绩效管理工作。同时，应该将整个绩效评估过程公开，尽可能实现整个绩效评估过程的透明化，坚决抵制暗箱操作，建立完善符合我单位项目支出管理需求的绩效指标体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：大同市民政局 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民政业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 128.6 | 128.6 |  | 77.07 |  | 10 |  | 59.93% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照各项业务工作推进情况分阶段按目标任务完成效果进行保障， 圆满完成年度民政工作目标任务。 |  |  |  |  |  |  | 圆满完成年度民政工作目标任务，但由于受疫情影响，部分工作无法按期执行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 补贴差旅费人次 |  |  | ≥90人次 | 107人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保障视频会议次数 |  |  | ≥10次 | 12次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 普法宣传场数 |  |  | ≥6场 | 6场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 普法宣传资料数量 |  |  | ≥3000份 | 4000份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 处理各种突发隐患数量 |  |  | ≥60个 | 83个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | A4打印数量 |  |  | ≥30万份 | 38万份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度汇编数量 |  |  | ≥300本 | 312本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 预算资金到位及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 办公用品保障率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 保障业务顺利开展 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用，严格执行收支两条线的规定，及时发现问题并解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 当前工作完成率100%，及时完成各项工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 保障业务顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 在很大程度上做到了让群众满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 一是严格执行下达的财政预算批复，严禁无预算或超预算支出。确需执行追加的严格按照法定程序进行。二是单位加强对专项资金的管理，专款专用，不得虚列项目支出：不得挤占、挪用专项资金，三是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 年度目标考核范围中资金使用情况不够完善，其次是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化，指标设置不够全面等问题。原因是对绩效管理缺乏全面的认识，对绩效指标设置专业知识有所欠缺，忽略了绩效目标管理是一项长期的工作，而非简单设置目标，需要在实施过程中不断对绩效目标运行情况进行监控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 将资金使用情况纳入年度目标考核范围，建立资金使用与效果评价机制。科学设定工作考评内容与量化指标，财政预算资金使用合理规范有效，圆满完成年度民政工作目标任务。按照市委、市政府要求，重点抓好落实城乡最低生活保障、五保供养、孤残儿童救助、脱贫攻坚等社会救助政策的同时，对民政专项业务培训、民政法规政策宣传、民政重点基础设施改造工作从资金上进行协调落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：大同市民政局 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 慰问困难群众救济款（含元旦、春节访贫问寒款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市民政局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 175 | 175 |  | 174.84 |  | 10 |  | 99.9% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 元旦、春节省市领导访贫问寒慰问工作，发放慰问品、慰问金，体现市领导对弱势群体的重视，保证贫困户顺利过冬，使其基本生活得到保障。 |  |  |  |  |  | 元旦、春节省市领导访贫问寒慰问工作，发放慰问品、慰问金，体现市领导对弱势群体的重视，保证贫困户顺利过冬，确保其基本生活物资。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众数量 |  |  | ≥9000人 | 9688人 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 慰问困难群众采购米、面、油各类的数量 |  |  | ≥8000份 | 8083份 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 元旦春节访贫问寒款面粉的数量 |  |  | ≥1000袋 | 1704袋 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 元旦春节访贫问寒款米、油各类的数量 |  |  | ≥1000份 | 1675份 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 预算资金到位及时 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 预算执行率 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 慰问工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人均慰问标准 |  |  | 170／人 | 170／人 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升党和政府对困难群众节日关怀 |  |  | 提升 | 提升 | 20 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |

| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 用于元旦、春节省市领导访贫问寒慰问工作，发放慰问品、慰问金，体现市领导对弱势群体的重视，保证贫困户顺利过冬，确保其基本生活。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产出情况及分析 | 元旦、春节等传统节日购置米面油等8000余份，对各县区困难群众进行走访慰问，牢固树立以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，强化兜底保障效果，巩固脱贫攻坚成果。 |
|  |  | 效益情况及分析 | 提升党和政府对困难群众的关怀。 |
|  |  | 满意度情况及分析 | 困难群众的满意度不断提升。 |
|  | 主要经验做法 |  | 一是严格按照《市领导春节前走访慰问分组安排》 《大同市民政局财务管理制度》的要求落实工作；二是根据市委市政府安排组织实施。 |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 绩效目标运行监控力度有待加强。对绩效目标管理缺乏正确的认识，没有将其视为一个完整的管理系统，在后期对绩效目标运行缺乏有力的监控。 |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  | 加强学习，提高绩效管理水平。积极参加相关培训以及自我学习，不断提高绩效管理认识能力水平。 |