## XXX项目
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 大同市社会福利院 （ 2025年度）
项目名称 |  | 市级福利彩票公益金收养人员生活居住、康复区域消防改造项目
主管部门 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市社会福利院
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 681 | 681 | 7.95万元 | 10 |  | 10.8% | 1.1
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.支持养老机构新建、改扩建、维修改造和设施设备配置，强化照护能力和集中供 养能力，提升服务水平。 2.开展养老机构消防安全隐患治理。引导和帮助各类养老机构按照国家工程建设消 防技术标准配置消防设施器材，完善消防设施，消除安全隐患。 3.支持儿童福利机构消防安全隐患治理，消除安全隐患，完善设施设备，提升服务 水平。 4.支持精神障碍社区康复服务，为困难精神障碍患者提供服务，消除病患。 5.支持殡葬基础设备购置，提升服务能力。 | [5 empty] | 本项目年初预算681万元，执行数7.95万元，执行率10.86%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 消防改造机构数 |  | 3个 | 0 | 20 | 0
|  | 质量指标 |  | 维修改造合格率 |  | 100% | 0 | 10 | 0
|  | 时效指标 |  | 资金下达及时性 |  | 及时 | 及时 | 20 | 20
|  | 成本指标 |  | 项目收入支出性成本 |  | 681万元 | 7.95万元 | 20 | 1.1
| 效益 指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 |  | 孤残儿童福利事业发展 |  | 保障 | 保障 | 10 | 0
生态效益
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 收养人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 0
总分 | [7 empty] | 100 | 22.2
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 本项目年初预算681万元，执行数7.95万元，执行率10.86%。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 该项目前期可行性研究报告编制、工程勘察、餐厅房屋鉴定、编制工程量清单和招标控制价，图纸审核等费用7.95万元，执行数10.86%。
|  |  | 效益情况及分析 |  |  | 当期费用均为项目前期法人工作费用。
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 孤残儿童满意度达到90%。
| 主要经验做法 |  |  | 切实履行资金监管职责，定期开展工程质量督导与资金使用核查，建立改造工程台账与信息公开制度。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 无。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 我院将把自评结果作为后续福彩公益金项目申报、资金使用管理、项目实施的重要依据，针对自评发现的细节问题优化工作流程，完善管理制度，推动福彩公益金项目管理提质增效。