## XXX项目
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 大同市社会福利院 （ 2025年度）
项目名称 |  | 省级福利彩票公益金收养人员居住、康复区域消防改造项目
主管部门 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市社会福利院
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 582 | 580 | 0 | 10 |  | 0% | 0
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.支持养老机构新建、改扩建、维修改造和设施设备配置，强化照护能力和集中供 养能力，提升服务水平。 2.开展养老机构消防安全隐患治理。引导和帮助各类养老机构按照国家工程建设消 防技术标准配置消防设施器材，完善消防设施，消除安全隐患。 3.支持儿童福利机构消防安全隐患治理，消除安全隐患，完善设施设备，提升服务 水平。 4.支持精神障碍社区康复服务，为困难精神障碍患者提供服务，消除病患。 5.支持殡葬基础设备购置，提升服务能力。 | [5 empty] | 本项目预算数582万元，执行数0万元，执行率0%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 儿童福利机构项目数量(个) |  | 1个 | 0 | 10 | 0 |  | 因项目前期工作耗时超出预期
|  | 质量指标 |  | 儿童福利机构提质升级 |  | 提升 | 未提升 | 20 | 0 |  | 因项目前期工作耗时超出预期
|  | 时效指标 |  | 项目资金下达率 |  | 及时 | 及时 | 20 | 20
|  | 成本指标 |  | 项目支出性成本 |  | 582万元 | 0 | 10 | 0 |  | 因项目前期工作耗时超出预期
| 效益 指标 | 经济效益 |  | 孤残儿童保障覆盖率
|  | 社会效益指标 |  | 受教育的孤残儿童水平
生态效益
|  | 可持续影响指标 |  | 养老机构消防隐患治理 |  | 合格 | 不合格 | 10 | 0 |  | 因项目前期工作耗时超出预期
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 受益对象满意度 |  | 儿童福利机构服务对象满意度(%) | ≥90% | 20 | 0 |  | 因项目前期工作耗时超出预期
总分 | [7 empty] | 100 | 20
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 年初预算582万元，执行数0万元，执行率0%。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 项目前期工作流程要求严格，耗时较长；资金提前下达与项目实施节奏不匹配。，导致项目未执行。
|  |  | 效益情况及分析 |  |  | 项目前期工作流程要求严格，耗时较长；资金提前下达与项目实施节奏不匹配。
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 儿童福利机构服务对象满意度0%。
| 主要经验做法 |  |  | 无。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 项目前期工作流程要求严格，耗时较长；资金提前下达与项目实施节奏不匹配。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 加快推进项目前期收尾工作;建立资金使用动态监控机制;加强各环节沟通协调。