附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 破产企业抗美援朝老战士生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市企业职工劳动事务管理服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 9 | 9 |  | 4 |  | 10 |  | 45% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9 | 9 |  | 4 |  | — |  | 45% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按月发放抗美援朝老战士的生活补贴，每月220元，确保老战士的个人利益得到保障。 |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：老战士人数 |  |  | 33人 | 16人 | 10 |  | 5 |  | 老战士去世 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：生活费的保障度 |  |  | 保障 | 保障 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：支付时间段 |  |  | 2021.1-2021.12 | 2021.1-2021.12 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：发放标准（每人） |  |  | 2640元 | 2640元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：保障抗美援朝老战士的生活补贴 |  |  | 保障 | 保障 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：持续时间 |  |  | 持续 | 持续 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：抗美援朝老战士满意度 |  |  | >=90% | >=90% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 及时地发放和保障了抗美援朝老战士的生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 保障抗美援朝老战士的生活补贴足额度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 及时确认老战士信息，按月发放生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 老战士信息获取的及时性存在不足，老战士退休认证信息系统与我单位不关联， 无法确认是否可以正常领取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 单位系统与相关联社保系统挂钩，保障及时获取最新信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |