附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： 大同市长城山林场 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大同市长城山林场国家华北落叶松良种基地2021年林木良种补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市规划和自然资源局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市长城山林场 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 130 | 130 |  | 129.57 | 10 |  | 99.67% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 130 | 130 |  | 129.57 | — |  | 99.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成1处国家良种基地抚育、管护、种子（穗条）采收和良种培育，提高林木良种繁育基地经营管理水平。 |  |  |  |  |  |  | 完成1处国家良种基地抚育管理项目6235亩，树体修剪任务435亩，病虫害防治及烟熏防冻花700亩，采集落叶松良种500公斤，完成采集穗条7000条，嫁接7000株，双亲本控制授粉套袋10000个，扩建12亩杏树采穗圃 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：初级种子园1333亩、1.5代种子园435亩、杏树基地50亩、采穗圃30亩、资源库100亩抚育管理（亩） |  |  | 1948 | 1948 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：采种500公斤、采接穗7700条 |  |  | 500/7700 | 500/7700 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：初级种子园1333亩、1.5代种子园435亩、杏树基地50亩、采穗圃30亩、资源库100亩抚育管理完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：采种500公斤、采接穗7700条完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：初级种子园1333亩、1.5代种子园435亩、杏树基地50亩、采穗圃30亩、资源库100亩抚育管理（亩）当期任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：采种500公斤、采接穗7700条当期任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：中央补助每亩种子园600元、采穗圃300元、试验林200元、母树林每亩100元、资源库100元。 |  |  | 标准 | 标准 | 10 | 10 |  | 其中母树林4000亩资源库100亩 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：可增加周边农民就业人数 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：改善生态环境（是否） |  |  | 是 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高 |  |  | 是 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：育苗公众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 1.项目总投资130万元，全部为中央财政资金。资金到位率100﹪，财政资金支出129.57万元. 2.项目过程情况，工程严格按照招投标制、合同制、监理制管理，保证工程按时高质量完成。实行项目法人负责制，成立项目建设领导组，由林场主要领导任组长，林场分管副场长任副组长，成员由林场种苗实验科、生产技术科、财务科等有关科室的负责人组成。按照项目建设的有关规定负责项目的组织、实施、管理、自查等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 完成了树种结构调整37亩杏树采穗圃的抚育管理及扩建13亩杏树采穗圃，共收集本土优良杏树品种27个；完成1.5代树体整形修剪任务435亩，完成了初级种子园球果花蝇防治700亩，采集落叶松良种500公斤；完成抚育管理项目1948亩。其中对初级种子园1333亩、采穗圃30亩、资源库100亩、进行常规抚育管理；1.5代种子园精细化管理435亩（松土、除草、扩穴、灌溉、施肥），嫁接苗管理2亩，杏树采穗圃抚育管理50亩；杏树砧木培育3.5亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 1.项目实施后，通过抚育管理、树体整形后为提高种子质量产量、种子园升级换代打下良好的基础，经济效益潜力大，可带动周边林农经营、使用华北落叶松良种，增加林农收入，提高林木良种使用率，增强森林功能，促进现代化林业健康发展，社会效益良好。 2.树种结构调整，在省林科院贺义才教授的指导下杏树基地扩建到50亩，选优良杏树品种27个，约每年可以为苗木繁育提供优良接穗6万多个，繁育优质苗木5万多株，为进一步进行良种选育提供了条件，杏树品种采穗圃的建设成效显著，促进了杏树基地的发展，提升了基地质量，改善了周边环境。成效显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 该项目的实施为当地充足的劳动力资源提供就业机会，为推动林区及当地经济发展、社会稳定、促进和谐林区的建设，提供强有力的保证。项目区域公众满意度100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  |  |  |  |  | 坚持控针增阔，进行优良乡土阔叶树种结构调整，不断提高基地良种产量和科技水平，坚持适地适树、科学施肥、控制大小年、良种基地精细化管理的原则，提档升级，不断提高基地良种产量和科技水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  | 1.良种产量不高。由于树龄长，老树更新慢，升级换代工作急需跟进，和结对小年原因。 2.良种与普通种子的市场价差异小。由于林木生长周期长，良种生产成本高，人们对使用良种的认识不到位，没有体现出优质优价的原则，因而严重影响良种的生产积极性，影响良种化进程。 3.由于季节性的缺雨及霜冻等气候因素，导致结果母树开花结实、良种的产量不稳定，受到一定的影响。 4.杏树采穗圃由于没有穗条储室，穗条储存难。 5.1.5代无水利配套设施，为树木灌溉还使用三轮车拉水灌溉。 |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  | 1.人才队伍建设缓慢，基地技术力量薄弱，生产技术管理和技术人员梯队建设滞后，影响了良种基地的生产管理和生产技术水平，制约了良种基地的持续健康发展。 2.林区基础设施建设相对薄弱，生产机具、设备、育苗设施设备等较为落后，阻碍了基地的提档升级、良种选育等生产经营管理的发展步伐。 |  |  |  |  |  |